## MODELO - Anexo da Resolução TC 08-2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)					___________________________________________________					___________________________________________________					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL: (4)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.074-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	MANOEL ROD. DA SILVA- 083.330.924-20- SEC. DE DEF. CIVIL			MANOEL RODRIGUES DA SILVA-083.330.924-20-SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70			0,00	0,00	449051	218.522,87	218.522,87	218.522,87	218.522,87	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 082/2008	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAMARAGIBE	0236.407-90/2007	MINISTÉRIO DAS CIDADES	58.640,00	2.932,00	03.980.627/0001-44	COOPERATIVA DE TRAB. E CONS. E ASS. À GESTÃO AMBIENTAL	091/2008	11/09/2012	06 MESES	61.250,00		72 MESES	0,00	0,00	339039	30.625,00	0,00	0,00	30.625,00	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	180 DIAS	400.015,15		720 DIAS	0,00	0,00	449051	164.244,74	0,00	0,00	164.244,74	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA-AREEIRO; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO			0,00	0,00	05.545.016/0001-01	SOERGUER CONST. LTDA.	054/2012	13/08/2012	03 MESES	109.641,39		03 MESES	0,00	0,00	449051	50.689,12	0,00	0,00	22.697,91	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 029/2011	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS.			0,00	0,00	04.386.837/0001-71	P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	009/2012	05/03/2012	60 DIAS	60.049,18		60 DIAS	0,00	0,00	339039	21.081,27	0,00	0,00	21.081,27	INACABADA
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69			0,00	0,00	449051	39.218,67	39.218,67	39.218,67	39.218,67	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75			0,00	0,00	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIMBI-CAMARAGIBE.					41.072.158/0001-54	MENDES ENGENHARIA LTDA- EPP	081/2013	13/12/2013	240 DIAS	2.454.395,00		240 DIAS	192.225,98		449051	146.681,38	146.681,38	146.681,38	146.681,38	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINOE SEUS ANEXOS.					05.654.286/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	079/2013	02/12/2013	360 DIAS	938.867,70					449051	133.872,59	133.872,59	133.872,59	133.872,59	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°04/2011	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA-CAMARAGIBE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	145/2011	05/03/2012	360 DIAS	1.702.817,10	15/08/2014	540 DIAS	467.759,03		449051	281.205,20	281.205,20	281.205,20	281.205,20	CONCLUIDA
CARTA CONVITE N° 015/2013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES E CORRIMÕES NA RUA DAS MANOEL ARAÚJO – BAIRRO VIANA,E NA RUA DAS ANGÉLICAS EM BAIRRO NOVO – CAMARGIBE/PE.					18.290.019/0001-85	T ARAÚJO CONSTRUTORA LTDA- ME	074/2013	26/11/2013	60 DIAS	66.458,65	31/01/2014				449051	13.087,68	13.087,68	13.087,68	13.087,68	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA	043/2013	14/08/2013	120 DIAS	1.485.030,08	30/11/2014	240 DIAS	312.133,33		449051	298.671,71	298.671,71	298.671,71	298.671,71	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N°004/2013	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.					06.270.598/0001-15	ENTEL- ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	082/2013	24/02/2014	60 DIAS	138.500,00	23/04/2014				449051	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	152/2011	19/01/2012	360 DIAS	1.448.759,13		360 DIAS			339039	246.550,53	246.550,53	246.550,53	246.550,53	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2011	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, RETIFICAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E REMOÇÕES EM VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	039/2011	25/05/2011	360 DIAS	1.291.976,16		720 DIAS	3.703.384,82		339039	550.809,08	550.809,08	550.809,08	550.809,08	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N°020/2011	SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DO SISTEMA DE DRENAGEM.					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	019/2013	30/04/2013	360 DIAS	396.598,88	12/02/2014		90.393,60		339039	59.717,83	59.717,83	59.717,83	59.717,83	CONCLUIDA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.074-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	MANOEL ROD. DA SILVA- 083.330.924-20- SEC. DE DEF. CIVIL			MANOEL RODRIGUES DA SILVA-083.330.924-20-SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70			0,00	0,00	449051	218.522,87	66.026,10	284.548,97	284.548,97	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69			0,00	0,00	449051	39.218,67	101.664,19	140.882,86	140.882,86	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	06 MESES	400.015,15		720 DIAS	0,00	0,00	449051	164.244,74	0,00	0,00	164.244,74	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO					05.545.016/0001-01	SOERGUER CONST. LTDA.	054/2012	13/08/2012	03 MESES	109.641,39		03 MESES	0,00	0,00	449051	50.689,12	0,00	0,00	22.697,91	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 029/2011	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS.			0,00	0,00	04.386.837/0001-71	P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	009/2012	05/03/2012	60 DIAS	60.049,18		60 DIAS	0,00	0,00	339039	21.081,27	0,00	0,00	21.081,27	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 082/2008	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAMARAGIBE	0236.407-90/2007	MINISTÉRIO DAS CIDADES	58.640,00	2.932,00	03.980.627/0001-44	COOPERATIVA DE TRAB. E CONS. E ASS. À GESTÃO AMBIENTAL	091/2008	11/09/2012	06 MESES	61.250,00		72 MESES	0,00	0,00	339039	30.625,00	0,00	0,00	30.625,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75			0,00	0,00	339039	27.881,30	27.881,30	27.881,30	27.881,30	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIMBI-CAMARAGIBE.					41.072.158/0001-54	MENDES ENGENHARIA LTDA- EPP	081/2013	13/12/2013	240 DIAS	2.454.395,00		240 DIAS	192.225,98		449051	231.521,39	231.521,39	231.521,39	231.521,39	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINOE SEUS ANEXOS.					05.654.286/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	079/2013	02/12/2013	360 DIAS	938.867,70					449051	100.887,31	100.887,31	100.887,31	100.887,31	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°04/2011	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA-CAMARAGIBE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	145/2011	05/03/2012	360 DIAS	1.702.817,10	15/08/2014	540 DIAS	467.759,03		449051	811.756,98	811.756,98	811.756,98	811.756,98	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA	043/2013	14/08/2013	120 DIAS	1.485.030,08	30/11/2014	240 DIAS	312.133,33		449051	296.845,02	296.845,02	296.845,02	296.845,02	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2013	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	077/2013	24/03/2014	120 DIAS	574.061,13		120 DIAS			449051	281.675,58	281.675,58	281.675,58	281.675,58	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	152/2011	19/01/2012	360 DIAS	1.448.759,13		360 DIAS			339039	312.878,24	312.878,24	312.878,24	312.878,24	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2011	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,RETIFICAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E REMOÇÕES EM VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	039/2011	25/05/2011	360 DIAS	1.291.976,16		720 DIAS	3.703.384,82		339039	578.835,33	578.835,33	578.835,33	578.835,33	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2013	SERVIÇOS DE DRENAGEM E DESVIO DE CANAL COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO NOS TRECHOS DA RUA JOÃO GUTEMBERG.					15.729.834/0001-00	ROTTA LIMPEZA URBANA SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES	080/2013	10/03/2014	360 DIAS	324.942,58					339039	82.837,04	82.837,04	82.837,04	82.837,04	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 004/2013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO.					07.826.791/0001-52	USINA DE OBRAS	015/2014	12/05/2014	240 DIAS	15.020.776,69		240 DIAS	2.539.169,30		449051	1.341.325,45	1.341.325,45	1.341.325,45	1.341.325,45	EM ANDAMENTO
CONVITE N° 005/2014	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE PARA APOIO DE GUARDA MUNICIPAL, DOIS QUIOSQUES DESTINADOS AOS VENDENDORES DE TEMPERO/COENTRO E ADEQUAÇÃO DO POLO DE VERDURA, TODOS LOCALIZADOS NA RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE QUATRO BANHEIROS PÚBLICOS, SENDO DOIS LOCALIZADOS NA 1°TRAVESSA DA RUA ELIZA CABRAL DE SOUZA E DOIS NA 2° TRAVESSA ELIZA CABRAL DE SOUZA- CAMARAGIBE.					11.837.262/0001-87	CONSTENE- CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM DO NORDESTE LTDA	030/2014	16/04/2014	180 DIAS	108.562,64					449051	89.527,66	89.527,66	89.527,66	89.527,66	CONCLUIDA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.074-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	MANOEL ROD. DA SILVA- 083.330.924-20- SEC. DE DEF. CIVIL			MANOEL RODRIGUES DA SILVA-083.330.924-20-SECRETÁRIO DE DEFESA CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		12 MESES	0,00	0,00	449051	284.548,97	371.401,47	655.950,44	655.950,44	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		12 MESES	0,00	0,00	449051	140.882,86	173.702,36	314.585,22	314.585,22	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	06 MESES	400.015,15		900 DIAS	0,00	0,00	449051	164.244,74	0,00	0,00	164.244,74	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO					05.545.016/0001-01	SOERGUER CONST. LTDA.	054/2012	13/08/2012	03 MESES	109.641,39		03 MESES	0,00	0,00	449051	50.689,12	0,00	0,00	22.697,91	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 029/2011	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS.			0,00	0,00	04.386.837/0001-71	P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	009/2012	05/03/2012	60 DIAS	60.049,18		60 DIAS	0,00	0,00	339039	21.081,27	0,00	0,00	21.081,27	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 082/2008	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAMARAGIBE	0236.407-90/2007	MINISTÉRIO DAS CIDADES	58.640,00	2.932,00	03.980.627/0001-44	COOPERATIVA DE TRAB. E CONS. E ASS. À GESTÃO AMBIENTAL	091/2008	11/09/2012	06 MESES	61.250,00	29/07/2014	72 MESES	0,00	0,00	339039	30.625,00	30.625,00	30.625,00	61.250,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		12 MESES	0,00	0,00	339039	27.881,30	0,00	27.881,30	27.881,30	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIMBI-CAMARAGIBE.					41.072.158/0001-54	MENDES ENGENHARIA LTDA- EPP	081/2013	13/12/2013	240 DIAS	2.454.395,00		240 DIAS	192.225,98		449051	280.906,94	280.906,94	280.906,94	280.906,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINOE SEUS ANEXOS.					05.654.286/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	079/2013	02/12/2013	360 DIAS	938.867,70					449051	300.174,96	300.174,96	300.174,96	300.174,96	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°04/2011	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA-CAMARAGIBE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	145/2011	05/03/2012	360 DIAS	1.702.817,10	15/08/2014	540 DIAS	467.759,03		449051	313.032,75	313.032,75	313.032,75	313.032,75	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2013	SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	077/2013	24/03/2014	120 DIAS	574.061,13		120 DIAS			449051	234.738,80	234.738,80	234.738,80	234.738,80	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	152/2011	19/01/2012	360 DIAS	1.448.759,13		360 DIAS			339039	440.160,00	440.160,00	440.160,00	440.160,00	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2011	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,RETIFICAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E REMOÇÕES EM VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	039/2011	25/05/2011	360 DIAS	1.291.976,16		720 DIAS	3.703.384,82		339039	489.044,26	489.044,26	489.044,26	489.044,26	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2013	SERVIÇOS DE DRENAGEM E DESVIO DE CANAL COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO NOS TRECHOS DA RUA JOÃO GUTEMBERG.					15.729.834/0001-00	ROTTA LIMPEZA URBANA SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES	080/2013	10/03/2014	360 DIAS	324.942,58					339039	62.552,51	62.552,51	62.552,51	62.552,51	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2014	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CONSELHEIRO PONTUAL(BORRALHO),RUA DO LIVRAMENTO (LOT.SANTANA), RUA TACARANA(LOT.SANTANA), RUA ARMANDO SORIANO- LOT. SÃO JORGE(TABATINGA), RUA TAGUARA – ALDEIA DE BAIXO E RUA MARIA DAS DORES- TIMBI NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					12.229.586/0001-40	PTG	058/2014	04/08/2014	360 DIAS	683.739,55					449051	91.473,22	91.473,22	91.473,22	91.473,22	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 004/2013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO.					07.826.791/0001-52	USINA DE OBRAS	015/2014	12/05/2014	240 DIAS	15.020.776,69		240 DIAS	2.539.169,30		449051	911.034,67	911.034,67	911.034,67	911.034,67	EM ANDAMENTO
PREGÃO 008/2014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA DE BENS IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS VISANDO A MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS, ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (POÇOS PROFUNDOS), INCLUSIVE TUBULAÇÕES PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS E PONTOS DE ENTROCAMENTOS PARA AS REDES DE ESGOTOS E DE ÁGUAS PLUVIAS, E TUBULAÇÕES QUADROS E CONJUNTOS MOTO- BOMBAS PARA OS SISTEMAS CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS(POÇOS PROFUNDOS).					07.811.641/0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA	056/2014	21/07/2014	360 DIAS	1.353.139,32					339039	52.685,12	52.685,12	52.685,12	52.685,12	EM ANDAMENTO

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.074-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	MANOEL ROD. DA SILVA- 083.330.924-20- SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		12 MESES	0,00	0,00	449051	975.792,94	228.525,33	884.475,77	844.475,77	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		12 MESES	0,00	0,00	449051	1.026.853,98	30.775,04	345.360,26	345.360,26	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	06 MESES	400.015,15		900 DIAS	0,00	0,00	449051	164.244,74	0,00	0,00	164.244,74	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO					05.545.016/0001-01	SOERGUER CONST. LTDA.	054/2012	13/08/2012	03 MESES	109.641,39		03 MESES	0,00	0,00	449051	50.689,12	0,00	0,00	22.697,91	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 029/2011	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS.			0,00	0,00	04.386.837/0001-71	P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	009/2012	05/03/2012	60 DIAS	60.049,18		60 DIAS	0,00	0,00	339039	21.081,27	0,00	0,00	21.081,27	INACABADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.142.421,12			0,00	0,00	449051	23.803,94	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		12 MESES	0,00	0,00	339039	104.045,40	0,00	27.881,30	27.881,30	EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00			0,00	0,00	339039	8.326,17	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43			0,00	0,00	339039	15.495,71	5.621,13	5.621,13	5.621,13	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N°05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIMBI-CAMARAGIBE.					41.072.158/0001-54	MENDES ENGENHARIA LTDA- EPP	081/2013	13/12/2013	240 DIAS	2.454.395,00		240 DIAS	192.225,98		449051	161.221,15	161.221,15	161.221,15	161.221,15	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINOE SEUS ANEXOS.					05.654.286/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	079/2013	02/12/2013	360 DIAS	938.867,70					449051	105.006,47	105.006,47	105.006,47	105.006,47	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 009/2014	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA-CAMARGIBE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	089/2014	06/11/2014	90 DIAS	122.209,53					449051	122.185,44	122.185,44	122.185,44	122.185,44	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2013	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.					09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA	043/2013	14/08/2013	120 DIAS	1.485.030,08	30/11/2014	240 DIAS	312.133,33		449051	77.939,74	77.939,74	77.939,74	77.939,74	CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS N° 020/2011	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	152/2011	19/01/2012	360 DIAS	1.448.759,13		360 DIAS			339039	323.305,51	323.305,51	323.305,51	323.305,51	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2011	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,RETIFICAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E REMOÇÕES EM VIAS PÚBLICAS.					07.708.900/0001-37	ECLIPSE CONSTRUÇÕES	039/2011	25/05/2011	360 DIAS	1.291.976,16		720 DIAS	3.703.384,82		339039	238.639,16	238.639,16	238.639,16	238.639,16	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 004/2013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO.					07.826.791/0001-52	USINA DE OBRAS	015/2014	12/05/2014	240 DIAS	15.020.776,69		240 DIAS	2.539.169,30		449051	969.517,59	969.517,59	969.517,59	969.517,59	EM ANDAMENTO

## CONSOLIDADO - Prestação de Contas
UNIDADE:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL		___________________________________________________	___________________________________________________	___________________________________________________		___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2014		SÔNIA GOMES DE S. SILVA PF 500.020.074-87 – TÉC. DE NIVEL SUPERIOR	MANOEL ROD. DA SILVA- 083.330.924-20- SEC. DE DEF. CIVIL
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
CONCORRÊNCIA 001/2013	OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, INCLUINDO CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS EM TABATINGA E BAIRRO DOS ESTADOS	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	042/2013	23/09/2013	12 MESES	2.328.338,70		12 MESES	0,00	0,00	449051	975.792,94	884.475,77	884.475,77	844.475,77	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 003/2013	OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM NAS RUAS: ÁGUAS MARINHAS-V. DAS PEDREIRAS; STA. VERÔNICA E ERSINA LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E ALTO PADRE CÍCERO- B. DOS ESTADOS, ANTÔNIO CAMILO E ARACI- AREEIRO E TRAV. S. PAULO- S. PAULO	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	07.042.353/0001-01	PROJECOM PROJETOS E ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.	061/2013	27/09/2013	12 MESES	5.591.821,69		12 MESES	0,00	0,00	449051	1.026.853,98	345.360,26	345.360,26	345.360,26	EM ANDAMENTO
DP 034/2011	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA JOVELINA ALBUQUERQUE DOS PRAZERES- AREEIRO	021/2011	ESTADO DE PERNAMBUCO	400.015,15	0,00	07.708.900/0001-37	CARLOS EDUARDO SOUSA ANDRADE	151/2011	13/08/2012	06 MESES	400.015,15		900 DIAS	0,00	0,00	449051	164.244,74	0,00	0,00	164.244,74	EM ANDAMENTO
CARTA CONVITE Nº 004/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS: JOSÉ ANTÔNIO DE LUNA; CACHOEIRA DO ITAPEMIRIM- VIANA E SÉRGIO ROMERO- CÓRREGO DO SAPO					05.545.016/0001-01	SOERGUER CONST. LTDA.	054/2012	13/08/2012	03 MESES	109.641,39		03 MESES	0,00	0,00	449051	50.689,12	0,00	0,00	22.697,91	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 029/2011	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS: R. AMÉLIA, R. 21 DE ABRIL, R. AMENDOLÂNDIA, R. SANTA ROSA, R. MOREIRA SALES- B. DOS ESTADOS, CAMARAGIBE/PE, EMPRESA CONTRATADA: P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. INFORMAMOS QUE FORAM REALIZADOS APENAS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA DA R. AMENDOLÂNDIA- B. DOS ESTADOS.			0,00	0,00	04.386.837/0001-71	P & B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	009/2012	05/03/2012	60 DIAS	60.049,18		60 DIAS	0,00	0,00	339039	21.081,27	0,00	0,00	21.081,27	INACABADA
CARTA CONVITE Nº 082/2008	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAMARAGIBE	0236.407-90/2007	MINISTÉRIO DAS CIDADES	58.640,00	2.932,00	03.980.627/0001-44	COOPERATIVA DE TRAB. E CONS. E ASS. À GESTÃO AMBIENTAL	091/2008	11/09/2012	06 MESES	61.250,00	29/07/2014	72 MESES	0,00	0,00	339039	30.625,00	30.625,00	30.625,00	61.250,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS PARA ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2013.	0351.497-13/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	945.000,00	0,00	01.631.413/0001-37	SEPLANE SERV. DE ENGª E PLAN. DO NODESTE LTDA.	028/2013	18/09/2013	12 MESES	595.023,75		12 MESES	0,00	0,00	339039	104.045,40	27.881,30	27.881,30	27.881,30	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, DRENAGEM, CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA RUA PIAUÍ E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO DOS ESTADOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE	0402.317-26/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	7.246.385,00	0,00	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA.	093/2014	27/11/2014	12 MESES	1.142.421,12			0,00	0,00	449051	23.803,94	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA 011/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: Á. MARINHAS- V. DAS PEDREIRAS; S. VERÔNICA E ERS. LAPENDA- TIMBI; PARANÁ E A. PE. CÍCERO- B. DOS ESTADOS; ARACI E ANT. CAMILO- AREEIRO; 1ª TV. S. PAULO- S. PAULO.	351.543-75/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES	6.122.831,83	0,00	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL	063/2014	08/09/2014	12 MESES	77.462,00			0,00	0,00	339039	8.326,17	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
DISPENSA 010/2014	SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIAIS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELA AÇÃO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE CAMARAGIBE A QUAL PREVÊ OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS NAS RUAS: DURVAL ROSA BORGES, AMARO COUTINHO E CGO. DA ANDORINHA- TABATINGA; 2ª TRAV. BOM JESUS- B. DOS ESTADOS.	0251.161-46/2008	MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.976.000,00	670.582,87	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLMIENTO SOCIAL	062/2014	08/09/2014	07 MESES	54.918,43			0,00	0,00	339039	15.495,71	5.621,13	5.621,13	5.621,13	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 05/2013- PROCESSOS LICITATÓRIO N° 065/2013	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DA CRECHE TIMBI MUNICIPIO DE CAMARAGIBE/PE.					41.072.158/0001-54	MENDES ENGENHARIA LTDA- EPP	081/2013	13/12/2013	240 DIAS	2.454.395,00		240 DIAS	192.225,98		449051	820.330,86	820.330,86	820.330,86	820.330,86	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2013- PROCESSO LICITATÓRIO N° 060/2013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE ENSINO E SEUS ANEXOS.					05.654.826/0001-98	AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	079/2013	02/12/2013	360 DIAS	938.867,70					449051	639.941,33	639.941,33	639.941,33	639.941,33	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 04/2011- PROCESSO LICITATÓRIO N° 091/2011	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA- CAMARAGIBE/PE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	145/2011	05/03/2012	360 DIAS	1.702.817,10	15/08/2014	540 DIAS	467.759,03		449051	1.405.994,93	1.405.994,93	1.405.994,93	2.138.111,74	CONCLUIDA
CARTA CONVITE N° 009/2014- PROCESSO LICITATÓRIO N° 054/2014	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA NEIVA EM ALDEIA- CAMARAGIBE/PE					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	089/2014	06/11/2014	90 DIAS	122.209,53					449051	122.185,44	122.185,44	122.185,44	122.185,44	CONCLUIDA
CV nº 015/2013 processo licitatório nº 066/2013	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES E CORRIMÕES NA RUA DAS MANOEL ARAÚJO - BAIRRO VIANA, E NA RUA DAS ANGÉLICAS - BAIRRO NOVO - CAMARAGIBE/PE.					18.290.019/0001-85	T. Araújo Construtora Ltda	074/2013	26/11/2013	60 dias	R$ 66.458,65	31/1/2014				449051	R$ 13.087,68	R$ 13.087,68	R$ 13.087,68	R$ 66.429,14	Concluido
CV n° 016/2013 processo licitatório nº 070/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE / PE.					06.270.598/0001-15	Entel Engenharia e Tecnologia Ltda	082/2013	24/2/2014	60 dias	R$ 138.500,00	23/4/2014				339039	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00	R$ 138.500,00	Concluido
TP 004/2013 - processo licitatório Nº 037/2013	Serviços de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas no município de Camaragibe / PE.					09.468.539/0001-44	Pressa Construções Ltda	043/2013	14/8/2013	120 dias	R$ 1.485.030,08	30/11/2014	240	R$ 312.133,33		449051	R$ 673.456,47	R$ 673.456,47	R$ 673.456,47	R$ 1.795.947,43	Concluido
TP 002/2013 - processo licitatório Nº 014/2013	Serviços de limpeza manual do sistema de drenagem					05.654.826/0001-98	Agil Empreendimentos e Serviços Ltda	019/2013	30/4/2013	360 dias	R$ 396.598,88	12/2/2014		R$ 90.393,60		339039	R$ 88.810,57	R$ 88.810,57	R$ 88.810,57	R$ 485.388,85	Concluido
TP 006/2013 - processo licitatório Nº 062/2013	Reforma do prédio da Prefeitura					05.654.826/0001-98	Ágil Empreendimentos e Serviços Ltda	077/2013	24/3/2014	120 dias	R$ 574.061,13		120			449051	R$ 516.415,38	R$ 516.415,38	R$ 516.415,38	R$ 516.415,38	Em andamento
TP 020/2011 - processo licitatório Nº 151/2011	Serviços de Manutenção de vias públicas					07.708.900/0001-37	Eclipse Construções	152/2011	19/1/2012	360 dias	R$ 1.448.759,13		360			339039	R$ 1.383.205,65	R$ 1.383.205,65	R$ 1.383.205,65	R$ 2.379.329,71	Em andamento
CP 001/2011 - processo licitatório Nº 025/2011	Serviços de terraplenagem, drenagem, retificação e limpeza de canais e remoções em vias públicas					07.708.900/0001-37	Eclipse Construções	039/2011	25/5/2011	360 dias	R$ 1.291.976,16		720	R$ 3.703.384,82		339039	R$ 2.065.116,14	R$ 2.065.116,14	R$ 2.065.116,14	R$ 4.498.729,93	Em andamento
TP 007/2013 - processo licitatório Nº 063/2013	Serviço de drenagem e desvio de canal com revestimento em concreto armado nos trechos da Rua João Gutemberg					15.729.834/0001-00	Rotta Limpeza Urbana Sinalização e Construções	080/2013	10/3/2014	360 dias	R$ 324.942,58					339039	R$ 145.389,55	R$ 145.389,55	R$ 145.389,55	R$ 145.389,55	Em andamento
CP 004/2013 - processo licitatório Nº 058/2013	Construção do Mercado Público					07.826.791/0001-52	Usina de Obras	015/2014	12/5/2014	240 dias	R$ 15.020.776,69		240	R$ 2.539.169,30		449051	R$ 3.221.877,71	R$ 3.221.877,71	R$ 3.221.877,71	R$ 3.221.877,71	Em andamento
CV 005/2014 - processo licitatório Nº 015/2014	Construção de um quiosque para apoio da guarda municipal, dois quiosques destinados aos vendendores de tempero / coentro e adequação do polo de verdura, todos localizados na Rua Eliza Cabral de Souza, além da construção de quatro banheiros públicos, sendo dois localizados na 1ª Travessa da Rua Eliza Cabral de Souza e dois na 2ª travessa Eliza cabral de Souza - Camaragibequiosques					11.837.262/0001-87	Constene - Construtora e Terraplenagem do Nordeste Ltda	030/2014	16/4/2014	180 dias	R$ 108.562,64					449051	R$ 89.527,66	R$ 89.527,66	R$ 89.527,66	R$ 89.527,66	Concluido
TP 001/2014 - processo licitatório Nº 024/2014	Contratação de Empresa para execução dos serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Conselheiro Pontual (Borralho), Rua do Livramento (Lot. Santana), Rua Tacarana (Lot. Santana), Rua Armando Soriano - Lot. São Jorge (Tabatinga), Rua Taguara - Aldeia de Baixo e Rua Maria das Dores - Timbi no Município de Camaragibe / PE.					12.229.586/0001-40	PTG	058/2014	4/8/2014	360 dias	R$ 683.739,55					449051	R$ 91.473,22	R$ 91.473,22	R$ 91.473,22	R$ 91.473,22	Em andamento
CV 016/2013 - processo licitatório Nº 070/2013	Contratação de Empresa para elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação e Drenagem em diversas ruas do Município de Camaragibe					06.270.598/0001-15	Entel Engenharia e Tecnologia Ltda	082/2013	24/2/2014	60 dias	R$ 138.500,00	23/4/2014				339039	R$ 41.752,00	R$ 41.752,00	R$ 41.752,00	R$ 41.752,00	Concluido
Pregão 008/2014 - processo licitatório Nº 023/2014	Serviços de manutenção continuada de bens imóveis e vias públicas visando a manutenção, recuperação, desobstrução e limpeza de redes coletoras de esgotos, águas pluviais e sistemas de captação de águas subterrâneas (poços profundos), inclusive tubulações primárias, secundárias e pontos de entroncamento para as redes de esgoto e de águas pluvias, e tubulações quadros e conjunto moto-bombas para os sistemas captação de águas subterrâneas (poços profundos).					07.811.641/0001-75	Marinho Construções Ltda	056/2014	21/7/2014	360 dias	R$ 1.353.139,32					339039	R$ 52.685,12	R$ 52.685,12	R$ 52.685,12	R$ 52.685,12	Em andamento