## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL: | RUA SEVERINO SANTOS, Nº 251, VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE.
FONTE DE PREÇOS: | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E COTAÇÃO + TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_04/2021 E EMLURB_JULHO/2018 + (BDI 28,82%).
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL (R$)
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/PLACA DA OBRA |  | 5089.26
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6746.37
3.0 | INFRAESTRUTURA |  | 31678
4.0 | PINTURA |  | 22812.27
5.0 | APARELHOS SANITÁRIOS |  | 2030.85
6.0 | LUMINÁRIAS |  | 10770.4
7.0 | DIVERSOS |  | 5582.51
TOTAL GERAL |  |  | 84709.66
Importa o presente orçamento em: |  | OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E COTAÇÃO + TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_04/2021 E EMLURB_JULHO/2018 + (BDI 28,82%).
Camaragibe, 23 de julho de 2021

## ORÇAMENTO BÁSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
ORÇAMENTO BÁSICO
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE. |  |  |  |  | BDI | 28.82%
LOCAL: |  | RUA SEVERINO SANTOS, Nº 251, VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE.
FONTE DE PREÇOS: |  | COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E COTAÇÃO + TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_04/2021 E EMLURB_JULHO/2018 + (BDI 28,82%).
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. (R$) | UNIT.C/ BDI (R$) | TOTAL (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/PLACA DA OBRA |  |  |  |  | 5089.26
1.1 | SINAPI ABRIL 2021 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 80.28 | 103.41 | 2068.2
1.2 | EMLURB JULHO 2018 | 03.03.090 | FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22. | m² | 6 | 390.87 | 503.51 | 3021.06
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6746.37
2.1 | EMLURB JULHO 2018 | 03.01.140 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² | 193.6 | 14.29 | 18.4 | 3562.24
2.2 | EMLURB JULHO 2018 | 03.01.150 | DEMOLIÇAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ C/ PREPARO PARA REMOÇÃO | m² | 37.2 | 16.55 | 21.31 | 792.73
2.3 | EMLURB JULHO 2018 | 08.02.060 | RECOBRIMENTO DE COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, TIPO CO- LONIAL. | m² | 7.29 | 65.56 | 84.45 | 615.64
2.4 | EMLURB JULHO 2018 | 03.04.010 | LOCAÇAO DE OBRAS E DEMARCAÇAO P/ ABERTURA DE VALAS DE FUNDA | m² | 15 | 6.44 | 8.29 | 124.35
2.5 | EMLURB JULHO 2018 | 05.01.010 | ESCAVAÇAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50M DE PROF. SEM ESCORAMENTO | m³ | 0.65 | 31.06 | 40.01 | 26
2.6 | SINAPI ABRIL 2021 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇ MECANIZADA | m³ | 0.43 | 39.8 | 51.27 | 22.04
2.7 | EMLURB JULHO 2018 | 04.02.120 | TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M | m³ | 17.77 | 31.06 | 40.01 | 710.97
2.8 | EMLURB JULHO 2018 | 04.03.140 | REMOÇAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6,0 KM ICLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | m³ | 17.77 | 38.99 | 50.22 | 892.4
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 31678
3.1 | EMLURB JULHO 2018 | 11.02.010 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. TRAÇO 1;3 PREPARO MANUAL | m² | 193.6 | 8.32 | 10.71 | 2073.45
3.2 | EMLURB JULHO 2018 | 11.03.060 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 : 4 , COM 2,0 CM DE ESPESSURA. | m² | 193.6 | 30.77 | 39.63 | 7672.36
3.3 | EMLURB JULHO 2018 | 11.04.020 | REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA , APLICADO SOBRE EMBOÇO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA. | m² | 193.6 | 28.38 | 36.55 | 7076.08
3.4 | EMLURB JULHO 2018 | 08.04.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3 COM SIKA 1 - ESPESSURA 3,0 CM. | m² | 193.6 | 39.28 | 50.6 | 9796.16
3.5 | EMLURB JULHO 2018 | 07.01.160 | ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS , ASSENTADOS E REJUNTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ | m² | 37.2 | 46.02 | 59.28 | 2205.21
3.6 | EMLURB JULHO 2018 | 06.03.102 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, LANÇADO EM FUNDAÇOES E ADENSADO, INCLUSO FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS. | m³ | 0.11 | 1628.72 | 2098.11 | 230.79
3.7 | EMLURB JULHO 2018 | 06.03.132 | CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 20 MPA, LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSO FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGENS. | m³ | 0.72 | 2829.05 | 3644.38 | 2623.95
4.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 22812.27
4.1 | EMLURB JULHO 2018 | 16.03.020 | PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA A BASE DE PVA. | m² | 563.55 | 26.86 | 34.6 | 19498.83
4.2 | EMLURB JULHO 2018 | 16.03.030 | PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR. | m² | 156 | 16.49 | 21.24 | 3313.44
5.0 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 2030.85
5.1 | EMLURB JULHO 2018 | 19.07.020 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS. | Und | 3 | 368.27 | 474.4 | 1423.2
5.2 | EMLURB JULHO 2018 | 19.07.030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO SIMPLES, SEM COLUNA DE LOUÇA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.. | Und | 3 | 157.24 | 202.55 | 607.65
6.0 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 10770.4
6.1 | EMLURB JULHO 2018 | 18.25.041 | FORNECIMENTO DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMINIO ANODIZADO 2X32W, FEA 02 LUMALUX OU SIM, INCLUSIVE LAMPADA, REATOR ELETRONICO,DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO | Und | 25 | 224.33 | 288.98 | 7224.5
6.2 | EMLURB JULHO 2018 | 18.16.010 | TOMADA DE EMBUTIR C/ PLACA P/ CAIXA 4X2, 20 A, 250V, PIAL OU SIMILAR , INCLUSIVE INSTALAÇÃO | Und | 10 | 24 | 30.91 | 309.1
6.3 | EMLURB JULHO 2018 | 18.15.010 | CAIXA 4X2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTAMENTO. | Und | 10 | 7.05 | 9.08 | 90.8
6.4 | EMLURB JULHO 2018 | 18.13.040 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2 POL., COM LUVA E ROSCA INTERNA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM RASGOS EM ALVENARIA | M | 100 | 11.09 | 14.28 | 1428
6.5 | EMLURB JULHO 2018 | 18.19.040 | CABO DE COBRE , TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2 , ISOLA- MENTO DE PVC - 70C, TIPO BWF , 750V FOREPLAST OU SIMILAR 6,0MM2 INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM ELETRODUTO | M | 200 | 6.67 | 8.59 | 1718
7.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 5582.51
7.1 | EMLURB JULHO 2018 | 03.01.050 | RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METALICAS. | M2 | 6.27 | 11.97 | 15.41 | 96.62
7.2 | XXXX | COMP 001 | ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA COM TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA BICO DE PAPAGAIO. | M2 | 6.27 | 510.32 | 657.39 | 4121.83
7.3 | EMLURB JULHO 2018 | 16.04.080 | PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO. | M2 | 12.98 | 31.45 | 40.51 | 525.81
7.4 | SINAPI ABRIL 2021 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 7.3 | 89.14 | 114.83 | 838.25
TOTAL GERAL | [7 empty] | 84709.66
Importa o presente orçamento em: |  |  | OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E COTAÇÃO + TABELA DA SINAPI_PE_DESONERADA_04/2021 E EMLURB_JULHO/2018 + (BDI 28,82%).
Camaragibe, 23 de julho de 2021

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAIL DE CAMARAGIBE
OBJETO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL |  | RUA SEVERINO SANTOS, Nº 251, VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) | MESES
|  |  | 1º mês | 2º mês
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/PLACA DA OBRA | 5089.26 | 2544.63 | 2544.63
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6746.37 | 6746.37
3 | INFRAESTRUTURA | 31678 | 15839 | 15839
4 | PINTURA | 22812.27 | 11406.135 | 11406.135
5 | APARELHOS SANITÁRIOS | 2030.85 |  | 2030.85
6 | LUMINÁRIAS | 10770.4 | 5385.2 | 5385.2
7 | DIVERSOS | 5582.51 | 2791.255 | 2791.255
PERCENTUAL MÁXIMO MENSAL |  |  | 52.78% | 47.22%
VALOR MÁXIMO MENSAL |  |  | 44712.59 | 39997.07
TOTAL GERAL ACUMULADO |  | 84709.66 | 44712.59 | 84709.66
Importa o presente orçamento em: |  |  | OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
Camaragibe, 23 de julho de 2021.

## COMPOSIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL: | RUA SEVERINO SANTOS, Nº 251, VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE.
DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA COM TRILHOS, ROLDANAS E FECHADURA BICO DE PAPAGAIO.
COMPOSIÇÃO 001 |  |  |  |  | UNID | M2
TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | UNIT | PARCIAIS
SINAPI - INSUMO | 43612 | Fechadura bico de papagaio para porta de correr externa, em aco inox com acabamento cromado, maquina com 45 mm, incluindo chave tipo cilindro | CJ | 1 | 87.35 | 87.35
SINAPI - INSUMO | 37562 | Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas | M2 | 5.05 | 440.59 | 2224.97
SINAPI | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | H | 8 | 18.3 | 146.4
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 8 | 14.8 | 118.4
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 2577.12
|  |  |  | CUSTO POR M2 SEM BDI |  | 510.3208

## BDI COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DA BIBLIOTECA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.
LOCAL: | RUA SEVERINO SANTOS, Nº 251, VILA DA FÁBRICA, CAMARAGIBE.
DESCRIÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM COMPONENTE DO BDI |  | TAXA
ADMINISRAÇÃO CENTRAL | AC | 3%
RISCOS | R | 0.97%
SEGURO GARANTIA | S+G | 0.8%
DESPESAS FINACEIRAS | DF | 0.59%
LUCRO | L | 6.16%
TRIBUTOS (PIS+COFINS+ISS) | I | 8.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (CPRB) |  | 4.5%
BDI (%) |  | 28.8199
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.
BDI={[((1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L))/(1-I)]"-1" }∗100