## VILA DA INABI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO PARA LOTE I
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA VILA DA INABI E DA CRECHE DO BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE.
LOCAL: | Escola Vila da Inabi - Rua Dr. Bezerra de Meneses, 74 - Vila da Inabi - Camaragibe – PE CEP: 54753-180. Creche Bom Jesus - Avenida Timbí, 249 - Timbi, Camaragibe - PE, 54762-235.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PREÇO | MÊS
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.848% | 106335.2 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04 | 20% | 21267.04
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.09439% | 1278.83 | 100% | 1278.83
3.0 | REMOÇÃO E LIMPEZA | 12.36% | 167527.09 | 85.67% | 143512.0816 | 14.34% | 24015.0084
4.0 | ESTRUTURA | 44.87% | 607914.31 |  |  | 33.33% | 202638.1033 | 33.33% | 202638.1033 | 33.33% | 202638.1033
5.0 | COBERTA/TELHADO | 1.559% | 21129.3 |  |  |  |  | 33.33% | 7043.1 | 33.33% | 7043.1 | 33.33% | 7043.1
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4.369% | 59199.18 |  |  | 33.33% | 19733.06 |  |  | 33.33% | 19733.06 | 33.33% | 19733.06
7.0 | REVESTIMENTO | 11.59% | 157096.13 | [6 empty] | 50% | 78548.065 | 50% | 78548.065
8.0 | PINTURA | 0.7824% | 10600.69 | [8 empty] | 100% | 10600.69
9.0 | ESQUADRIAS | 4.567% | 61871.79 |  |  |  |  | 50% | 30935.895 | 50% | 30935.895
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO | 7.005% | 94906.9 |  |  | 50% | 47453.45 | 50% | 47453.45
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4.948% | 67037.71 |  |  | 0% |  | 50% | 33518.855 | 50% | 33518.855
PARCIAL |  |  | 1354897.13 | 12.26% | 166057.9516 | 23.26% | 315106.6617 | 25.3% | 342856.4433 | 29.06% | 393684.1183 | 10.13% | 137191.955
ACUMULADO |  |  | 1354897.13 | 12.26% | 166057.9516 | 35.51% | 481164.6133 | 60.82% | 824021.0567 | 89.87% | 1217705.175 | 100% | 1354897.13
(Um milhão trezentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e treze centavos)

## BOM JESUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO PARA LOTE II
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA DA VILA DA INABI E DA CRECHE DO BOM JESUS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE.
LOCAL: | Escola Vila da Inabi - Rua Dr. Bezerra de Meneses, 74 - Vila da Inabi - Camaragibe – PE CEP: 54753-180. Creche Bom Jesus - Avenida Timbí, 249 - Timbi, Camaragibe - PE, 54762-235.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PREÇO | MÊS
|  |  |  | 1º |  | 2º |  | 3º |  | 4º |  | 5º
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.092% | 53212.84 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568 | 20% | 10642.568
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.08061% | 471.78 | 100% | 471.78
3.0 | REMOÇÃO E LIMPEZA | 5.707% | 33403.89 | 85.67% | 28615.4424 | 14.34% | 4788.4476
4.0 | ESTRUTURA | 15.1% | 88369.85 |  |  | 33.33% | 29456.6167 | 33.33% | 29456.6167 | 33.33% | 29456.6167
5.0 | COBERTA/TELHADO | 2.559% | 14974.75 |  |  |  |  | 33.33% | 4991.5833 | 33.33% | 4991.5833 | 33.33% | 4991.5833
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.5332% | 3120.86 |  |  | 33.33% | 1040.2867 |  |  | 33.33% | 1040.2867 | 33.33% | 1040.2867
7.0 | REVESTIMENTO | 31.04% | 181682.05 | [6 empty] | 50% | 90841.025 | 50% | 90841.025
8.0 | PINTURA | 1.922% | 11247.86 | [7 empty] | 0 | 100% | 11247.86
9.0 | ESQUADRIAS | 4.872% | 28516.25 |  |  |  |  | 50% | 14258.125 | 50% | 14258.125
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTO | 3.311% | 19378.2 |  |  | 50% | 9689.1 | 50% | 9689.1
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 25.78% | 150914.09 |  |  |  |  | 50% | 75457.045 | 50% | 75457.045
PARCIAL |  |  | 585292.42 | 6.788% | 39729.7904 | 9.502% | 55617.019 | 24.69% | 144495.038 | 38.73% | 226687.2497 | 20.29% | 118763.323
ACUMULADO |  |  | 585292.42 | 6.788% | 39729.7904 | 16.29% | 95346.8093 | 40.98% | 239841.8473 | 79.71% | 466529.097 | 100% | 585292.42
(Quinhentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos)