## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO |  | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA |  | TABELA DNIT CONSULTORIA
DATA BASE | [5 empty] | 2023-07-01
RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  | 863296.9
2.0 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS |  |  |  |  | 32605.44
3.0 | PROJETO DE ESCADARIAS |  |  |  |  | 548855.82
4.0 | APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO |  |  |  |  | 1140101.18
5.0 | PROJETO DE ENCOSTA |  |  |  |  | 72845.26
TOTAL GERAL POR 24 MESES | [5 empty] | 2657704.6
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

## ORÇ_BASICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO |  | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA |  | TABELA DNIT CONSULTORIA
DATA BASE | [5 empty] | 2023-07-01
ORÇAMENTO BÁSICO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
1.1 | COMP_01 | COMP 01 - Estudos Topográficos | Km | 20 | 11191.7889 | 223835.77 | 863296.9
1.2 | COMP_02 | COMP 02 - Estudos Geotécnicos | Km | 10 | 16007.8933 | 160078.93
1.3 | COMP_03 | COMP 03 - Projeto de Pavimentação e Drenagem | Km | 10 | 33476.8874 | 334768.87
1.4 | COMP_09 | COMP 09 - Projeto de Recapamento | Km | 10 | 14461.3331 | 144613.33
2.0 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM COM CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
2.1 | COMP_04 | COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO | Km | 0.5 | 65210.8979 | 32605.44 | 32605.44
3.0 | PROJETO DE ESCADARIAS
3.1 | COMP_05 | Escadarias até 100 m de extensão | und | 40 | 13721.3957 | 548855.82 | 548855.82
4.0 | APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO
4.1 | COMP_06 | Relatório de Atividades | mês | 12 | 18880.6675 | 226568.01 | 1140101.18
4.2 | COMP_08 | Supervisão de obras | mês | 24 | 38063.8823 | 913533.17
5.0 | PROJETO DE ENCOSTA
5.1 | COMP_07 | Dimensionamento de estrutura de contenção de taludes | m² | 1000 | 72.8453 | 72845.26 | 72845.26
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2657704.6
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO |  | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO FISICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO MÁXIMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês | TOTAL (R$) |  | 1
1.1 | COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS | 223835.77 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 55958.9425 | 55958.9425 | 55958.9425 | 55958.9425 | [9 empty] | 223835.77 | 0
1.2 | COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS | 160078.93 | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 1 | 1
|  |  | 40019.7325 | 40019.7325 | 40019.7325 | 40019.7325 | [9 empty] | 160078.93 | 0
1.3 | COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | 334768.87 |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 1 | 1
[5 empty] | 83692.2175 | 83692.2175 | 83692.2175 | 83692.2175 | [7 empty] | 334768.87 | 0
1.4. | COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO | 144613.33 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [8 empty] | 1 | 1
|  |  | 28922.666 | 28922.666 | 28922.666 | 28922.666 | 28922.666 | [8 empty] | 144613.33 | 0
2.1 | COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO | 32605.44 |  |  |  | 100% | [9 empty] | 1 | 1
[6 empty] | 32605.44 | [9 empty] | 32605.44 | 0
3.1 | ESCADARIAS ATÉ 100M DE EXTENSÃO | 548855.82 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | [7 empty] | 1 | 1
|  |  | 91475.97 | 91475.97 | 91475.97 | 91475.97 | 91475.97 | 91475.97 | [7 empty] | 548855.82 | 1.0966e-07
4.1 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 226568.01 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 1 | 1
|  |  | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 | 18880.6675 |  | 226568.01 | -6.723e-09
4.2. | SUPERVISÃO DE OBRAS | 456766.585 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 1 | 1
|  |  | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 |  | 456766.585 | -1.8277e-08
5.1 | DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE TALUDES | 72845.26 |  |  |  |  | 50% | 50% | [7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 36422.63 | 36422.63 | [7 empty] | 72845.26 | 0
[16 empty] | 0 | 0
DESEMBOLSO (R$) |  |  | 273322.8939 | 273322.8939 | 357015.3614 | 389621.8014 | 297459.3164 | 268536.4504 | 56944.7162 | 56944.7162 | 56944.7162 | 56944.7162 | 56944.7162 | 56944.7162 | 2200947.015 | 4401894.03 | 4401894.03
ACUMULADO (R$) |  |  | 273322.8939 | 546645.7878 | 903661.1493 | 1293282.9507 | 1590742.2671 | 1859278.7175 | 1916223.4338 | 1973168.15 | 2030112.8663 | 2087057.5825 | 2144002.2988 | 2200947.015 |  | 18818445.1125 | 18818445.1125
FÍSICO (%) |  |  | 10.28% | 10.28% | 13.43% | 14.66% | 11.19% | 10.1% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 2.143% | 82.81% | 1.6563 | 1.6563
ACUMULADO (%) |  |  | 10.28% | 20.57% | 34% | 48.66% | 59.85% | 69.96% | 72.1% | 74.24% | 76.39% | 78.53% | 80.67% | 82.81% |  | 7.0807 | 7.0807
[16 empty] | 0 | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 13º Mês | 14º Mês | 15º Mês | 16º Mês | 17º Mês | 18º Mês | 19º Mês | 20º Mês | 21º Mês | 22º Mês | 23º Mês | 24º Mês | TOTAL (R$) | 0 | 0
4.2. | SUPERVISÃO DE OBRAS | 456766.585 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  | 1 | #VALUE!
|  |  | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 | 38063.8821 |  | 456766.585 | -1.8277e-08
DESEMBOLSO (R$) |  |  | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 38063.9654 | 456767.585 | 913535.17 | 913535.17
ACUMULADO (R$) |  |  | 2239010.9804 | 2277074.9458 | 2315138.9113 | 2353202.8767 | 2391266.8421 | 2429330.8075 | 2467394.7729 | 2505458.7383 | 2543522.7038 | 2581586.6692 | 2619650.6346 | 2657714.6 |  | 29380353.4825 | 29380353.4825
FÍSICO (%) |  |  | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 1.432% | 17.19% | 0.34373 | 0.34373
ACUMULADO (%) |  |  | 84.25% | 85.68% | 87.11% | 88.54% | 89.97% | 91.41% | 92.84% | 94.27% | 95.7% | 97.14% | 98.57% | 100% |  | 11.0548 | 11.0548
TOTAL (24 MESES) | [11 empty] | 2657704.6 |  |  |  | 2657704.6 | 2657704.6
(DOIS MILHÕES SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
100%
8.3333

## COMP_01
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 01 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.1 | 17126.55 | 1712.655
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 0.3 | 11669.34 | 3500.802
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 1 | 2290.75 | 2290.75
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 2 | 1467.63 | 2935.26
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 0 | 2157.71 | 0
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 0 | 1882.18 | 0
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 0 | 1618.28 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 10439.467
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 8773.32
Subtotal 2 |  |  |  |  | 8773.32
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 2087.89
Subtotal 3 |  |  |  |  | 2087.89
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 1 | 3163.12 | 3163.12
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 1 | 2921.1303 | 2921.1303
Subtotal 4 |  |  |  |  | 6084.2503
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 27384.9273
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 3286.1913 | 3286.1913
Subtotal 5 |  |  |  |  | 3286.1913
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 30671.1186
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 2904.2482 | 2904.2482
Subtotal 6 |  |  |  |  | 2904.2482
TOTAL GERAL MENSAL (3Km) |  |  |  |  | 33575.3668
CUSTO UNITÁRIO POR KM |  |  |  |  | 11191.7889
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média é de 3.000 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

## COMP_02
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 02 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.1 | 17126.55 | 1712.655
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 0.3 | 11669.34 | 3500.802 | 176
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 0 | 2290.75 | 0 | 35.2
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 0 | 1467.63 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 1 | 2157.71 | 2157.71
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 1 | 1882.18 | 1882.18
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 2 | 1618.28 | 3236.56
Subtotal 1 |  |  |  |  | 12489.907
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 10496.51
Subtotal 2 |  |  |  |  | 10496.51
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 2497.98
Subtotal 3 |  |  |  |  | 2497.98
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 1 | 4235.59 | 4235.59
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 1 | 2921.1303 | 2921.1303
Subtotal 4 |  |  |  |  | 7156.7203
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 32641.1173
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 3916.9341 | 3916.9341
Subtotal 5 |  |  |  |  | 3916.9341
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 36558.0514
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 3461.6819 | 3461.6819
Subtotal 6 |  |  |  |  | 3461.6819
TOTAL GERAL MENSAL (2.5Km) |  |  |  |  | 40019.7333
CUSTO UNITÁRIO POR Km |  |  |  |  | 16007.8933
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de sondagens é de 2,500 m por mês, considerando mobilizações, impedimentos como chuva e tráfego. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

## COMP_03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 03 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.1 | 17126.55 | 1712.655
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 1 | 11669.34 | 11669.34 | 176
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 0 | 2290.75 | 0 | 35.2
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 0 | 1467.63 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 0 | 2157.71 | 0
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 0 | 1882.18 | 0
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 0 | 1618.28 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 13381.995
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 11246.22
Subtotal 2 |  |  |  |  | 11246.22
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 2676.39
Subtotal 3 |  |  |  |  | 2676.39
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 0 | 2921.1303 | 0
Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 27304.605
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 3276.5526 | 3276.5526
Subtotal 5 |  |  |  |  | 3276.5526
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 30581.1576
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 2895.7298 | 2895.7298
Subtotal 6 |  |  |  |  | 2895.7298
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 33476.8874
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

## COMP_04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 04 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, COM CONTENÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.5 | 17126.55 | 8563.275
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 1.5 | 11669.34 | 17504.01 | 176
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 0 | 2290.75 | 0 | 35.2
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 0 | 1467.63 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 0 | 2157.71 | 0
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 0 | 1882.18 | 0
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 0 | 1618.28 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 26067.285
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 21906.94
Subtotal 2 |  |  |  |  | 21906.94
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 5213.45
Subtotal 3 |  |  |  |  | 5213.45
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 0 | 2921.1303 | 0
Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 53187.675
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 6382.521 | 6382.521
Subtotal 5 |  |  |  |  | 6382.521
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 59570.196
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 5640.7019 | 5640.7019
Subtotal 6 |  |  |  |  | 5640.7019
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 65210.8979
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 1km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

## COMP_05
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 05 - PROJETO DE ESCADARIAS ATÉ 100 M
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.025 | 17126.55 | 428.1637
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 0.2 | 11669.34 | 2333.868
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 1 | 2290.75 | 2290.75
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 2 | 1467.63 | 2935.26
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 0 | 2157.71 | 0
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 0 | 1882.18 | 0
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 0 | 1618.28 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 7988.0418
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 6713.15
| Subtotal 2 |  |  |  | 6713.15
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 1597.6
Subtotal 3 |  |  |  |  | 1597.6
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 1 | 3163.12 | 3163.12
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 1 | 2921.1303 | 2921.1303
Subtotal 4 |  |  |  |  | 6084.2503
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 22383.0421
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 2685.965 | 2685.965
Subtotal 5 |  |  |  |  | 2685.965
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 25069.0071
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 2373.7843 | 2373.7843
Subtotal 6 |  |  |  |  | 2373.7843
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 13721.3957
OBS: Média de elaboração mês: 02 (duas) escadarias x mês

## COMP_06
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 06 - APOIO TÉCNICO E SUPERVISÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.1 | 17126.55 | 1712.655
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 0.5 | 11669.34 | 5834.67
DNIT Jul 23 | Técnico de Obras (P8147) | mês |  | 3118.31 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 7547.325
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 6342.77
| Subtotal 2 |  |  |  | 6342.77
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 1509.46
| Subtotal 3 |  |  |  | 1509.46
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
0 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
0 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
0 | Veículo leve (E8889) | mês | 0 | 2921.1303 | 0
Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 15399.555
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 1847.9466 | 1847.9466
Subtotal 5 |  |  |  |  | 1847.9466
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 17247.5016
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 1633.1659 | 1633.1659
Subtotal 6 |  |  |  |  | 1633.1659
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 18880.6675

## COMP_07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 07 - PROJETO DE ENCOSTA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.25 | 17126.55 | 4281.6375
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 1 | 11669.34 | 11669.34 |  | 176
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 1 | 2290.75 | 2290.75 |  | 35.2
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 2 | 1467.63 | 2935.26
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 1 | 2157.71 | 2157.71
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 1 | 1882.18 | 1882.18
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 2 | 1618.28 | 3236.56
Subtotal 1 |  |  |  |  | 28453.4375
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 23912.26
Subtotal 2 |  |  |  |  | 23912.26
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 5690.68
Subtotal 3 |  |  |  |  | 5690.68
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 1 | 3163.12 | 3163.12
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 1 | 4235.59 | 4235.59
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 2 | 2921.1303 | 5842.2606
Subtotal 4 |  |  |  |  | 13240.9706
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 71297.3481
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 8555.6818 | 8555.6818
| Subtotal 5 |  |  |  | 8555.6818
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 79853.0299
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 7561.2834 | 7561.2834
Subtotal 6 |  |  |  |  | 7561.2834
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 87414.3133 | 1456.9052
PRODUÇÃO MENSAL DA EQUIPE EM M2 |  |  |  |  | 1200
PREÇO POR M² |  |  |  |  | 72.8453

## COMP_08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 08 - SUPERVISÃO DE OBRAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.1 | 17126.55 | 1712.655
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 0.5 | 11669.34 | 5834.67
DNIT Jul 23 | Técnico de Obras (P8147) | mês | 2 | 3118.31 | 6236.62
Subtotal 1 |  |  |  |  | 13783.945
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 11584.02
Subtotal 2 |  |  |  |  | 11584.02
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 2756.78
Subtotal 3 |  |  |  |  | 2756.78
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
0 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
0 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
0 | Veículo leve (E8889) | mês | 1 | 2921.1303 | 2921.1303
Subtotal 4 |  |  |  |  | 2921.1303
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 31045.8753
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 3725.505 | 3725.505
Subtotal 5 |  |  |  |  | 3725.505
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 34771.3803
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 3292.502 | 3292.502
Subtotal 6 |  |  |  |  | 3292.502
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 38063.8823 | 26644.7176
Obs.: Considerada dedicação parcial do Técnico de obras (1 para até 2 obra)

## COMP_09
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
REFERÊNCIA | TABELA DNIT CONSULTORIA_JULHO/2023
COMP 09 - PROJETO DE RECAPAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | P. TOTAL
APOIO TÉCNICO
1.0 | Equipe Técnica
DNIT Jul 23 | Engenheiro Civil Coordenador (P8061) | mês | 0.5 | 17126.55 | 8563.275
DNIT Jul 23 | Engenheiro de projetos pleno (P8066) | mês | 1 | 11669.34 | 11669.34 | 176
DNIT Jul 23 | Topográfo (P8163) | mês | 0 | 2290.75 | 0 | 35.2
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Topografia (P8028) | mês | 0 | 1467.63 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratorista (P8098) | mês | 0 | 2157.71 | 0
DNIT Jul 23 | Sondador (P8139) | mês | 0 | 1882.18 | 0
DNIT Jul 23 | Auxiliar de Laboratório (P8027) | mês | 0 | 1618.28 | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 20232.615
2.0 | Encargos sociais | % | 84.04 |  | 17003.48
| Subtotal 2 |  |  |  | 17003.48
3.0 | Custos Administrativos | % | 20 |  | 4046.52
| Subtotal 3 |  |  |  | 4046.52
4.0 | Despesas Diversas
4.1 | Utilização de Equipamentos
DNIT Jul 23 | Topografia (B8958) | mês | 0 | 3163.12 | 0
DNIT Jul 23 | Laboratório de solos (B8957) | mês | 0 | 4235.59 | 0
DNIT Jul 23 | Veículo leve (E8889) | mês | 0 | 2921.1303 | 0
Subtotal 4 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL 1+2+3+4 |  |  |  | 41282.615
5.0 | Remuneração da Empresa (12,00% DO ITEM 1+2+3+4) | % | 12 | 4953.9138 | 4953.9138
Subtotal 5 |  |  |  |  | 4953.9138
| SUBTOTAL 1+2+3+4+5 |  |  |  | 46236.5288
6.0 | Despesas Fiscais (9,469% DO ITEM 1+2+3+4+5) | % | 9.469 | 4378.1369 | 4378.1369
Subtotal 6 |  |  |  |  | 4378.1369
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 14461.3331
OBS: Conforme consulta ao mercado, a produtividade média mensal de elaboração de projetos é de 3,5km por mês. Foi considerada a dedicação parcial do coordenador.

## ENC_SOCIAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | ITEM | ENCARGO | ALÍQUOTA ( % )
I | 1.1 | INSS | 20%
| 1.2 | FGTS | 8%
| 1.3 | SESC | 1.5%
| 1.4 | SENAC | 1%
| 1.5 | SEBRAE | 0.6%
| 1.6 | INCRA | 0.2%
| 1.7 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5%
| 1.8 | SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO | 1%
|  | TOTAL DO GRUPO I | 34.8%
II | 2.1 | FÉRIAS | 11.11%
| 2.2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 1.94%
| 2.3 | AUXÍLIO ENFERMINDADE | 1.37%
| 2.4 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 8.33%
| 2.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.05%
| 2.6 | AUSENCIAS ABONADADAS | 1.64%
| 2.7 | ACIDENTE DE TRABALHO | 0.21%
|  | TOTAL DO GRUPO II | 24.65%
III | 3.1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 8.4%
| 3.2 | MULTA RESCISÓRIA | 4.4%
| 3.3 | ADICIONA POR AVISO PRÉVIO | 1.6%
| 3.4 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.8%
|  | TOTAL DO GRUPO III | 15.2%
IV | 4.1 | GRUPO "I" SOBRE GRUPO "II" | 8.58%
| 4.2 | REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO | 0.15%
| 4.3 | REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0.66%
|  | TOTAL DO GRUPO III | 9.39%
TOTAL DOS ENCARGOS I + II + III + IV |  |  | 84.04%

## DESP_FISCAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS FISCAIS
A - DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS:
1 - ISS (%) |  | 5%
2 - COFINS (%) |  | 3%
3 - PIS (%) |  | 0.65%
8.65%
Total = 8,65%, pagos sobre o total da fatura e não sobre as despesas, portanto o percentual a ser incidido deverá ser de 9,469%, conforme cálculo a seguir: DF = {[1/(1 – 0,0865)] – 1} DF = 9,469%
TOTAL ITEM A (%) |  | 9.469%
B - ITENS E VALORES SOBRE OS QUAIS INCIDE AS DESPESAS FISCAIS:
1 - EQUIPE TÉCNICA (R$)
2 - ENCARGOS SOCIAIS (R$)
3 - CUSTOS ADMINISTRATIVAS (R$)
4 - DESPESAS DIVERSAS (R$)
5 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (R$)

## DESP_ADM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMARAGIBE.
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS (%)
1 - Custos de capacitação e atualização técnica e gestão da qualidade
1.1 - Treinamento de recursos humanos |  | 1
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesses eventos |  | 0.5
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe |  | 0.5
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros |  | 0.5
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivo técnico) |  | 0.75
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais |  | 0.75
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade |  | 1
Outras (especificar)
2 - Outras despesas administrativas
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo; direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir |  | 2.5
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização |  | 2
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria, etc. |  | 1
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas |  | 1.5
2.5 - Hardware e software para aplicações técnicas não incluídos no contrato |  | 1
2.6 - Aluguéis e serviços públicos (água, comunicações, energia, etc.) |  | 1
2.7 - Material de consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção |  | 1
2.8 - Instrumentos e equipamentos |  | 1
2.9 - Operação e manutenção de veículos |  | 1
2.10 - Gastos legais, bancários e seguros |  | 1
2.11 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão |  | 1
2.12 - Comunicações gerais (telefone, fax, telex, malotes, etc.) |  | 1
Outros (especificar)
TOTAL |  | 20