## Orçamento Básico
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SEPLAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURIDICA PARA A COORDENAÇÃO, REVISÃO E ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI DO PLANO DIRETOR (LEI COMPLEMENTAR N.341/07) E REVISÃO/ELABORACAO DA LEI DE PARCELAMENTOS, USO E OCUPACAO DO SOLO (LEI MUNICIPAL N.032/97) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
DATA DE ELABORAÇÃO: JUL/2022
Item | Código | Categoria | Função | Unidade | Quantidade | Mês | Total | Preço Unit. Salário /2 | Valor (R$)
1 |  | Nível Superior
1.1 | P8061 | Engenheiro / Arquiteto coordenador | Coordenação Geral | homem / mês | 0.25 | 8 | 2 | 16889.91 | 33779.82 | 16660.86
2 |  | EQUIPE TECNICA NIVEL SUPERIOR
2.1 | P8014 | Arquiteto pleno | Arquiteto Urbanista | homem / mês | 1 | 7 | 7 | 11306.76 | 79147.32 | 92434.14
2.2 | P8066 | Engenheiro de projetos pleno | Engenheiro Civi | homem / mês | 1 | 7 | 7 | 10987.76 | 76914.32 | 41081.84
2.3 | P8002 | Advogado pleno | Advogado | homem / mês | 0.5 | 6 | 3 | 5693.16 | 17079.48 | 20540.92
2.4 | P8021 | Assistente social sênior | Técnico Social | homem / mês | 0.5 | 8 | 4 | 5829.26 | 23317.04 | 20540.92
2.5 | P8046 | Economista pleno | Economista | homem / mês | 0.5 | 2 | 1 | 5983.31 | 5983.31 | 5135.23
2.6 | P8034 | Biólogo sênior | Biólogo | homem / mês | 0.5 | 2 | 1 | 6366.22 | 6366.22 | 10270.46
2.7 | P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | Especialista em Geoprocessamento | homem / mês | 0.5 | 3 | 1.5 | 10736.78 | 16105.17 | 20540.92
3 |  | Nível Administrativo
3.1 | P8147 | Técnico de obras | Técnico de Nível Médio | homem / mês | 0.5 | 7 | 3.5 | 3002.66 | 10509.31
3.2 | P8019 | Assistente social júnior | Técnico social Auxiliar | homem / mês | 0.5 | 7 | 3.5 | 2440.55 | 8541.93 | 7400.68
3.3 | P8155 | Técnico em geoprocessamento | Desenhista Cadista | homem / mês | 0.5 | 3 | 1.5 | 2307.98 | 3461.97
3.4 | P8113 | Motorista de veículo leve | Motorista | homem / mês | 1 | 6 | 6 | 1812.92 | 10877.52
3.5 | P8026 | Auxiliar administrativo | Auxiliar Administrativo | homem / mês | 0.5 | 8 | 4 | 1611.52 | 6446.08
4 |  | Total de mão de obra |  |  | 7.75 |  |  |  | 298529.49 | 234605.97
5 |  | Encargos (84,04%) do item 4 |  | % | 84.04 | 298529.49 |  |  | 250884.1834 | 197162.86
6 |  | Custo Administrativo (20%) do itens 4 + 5 |  | % | 20 | 549413.6734 |  |  | 109882.7347 | 43176.88
7 |  | Total dos custos diretos (soma dos itens 4+5+6) | [6 empty] | 659296.41 | 474945.71
8 |  | Despesas diversas
8.1 |  | Infraestrutura
8.1.2 | COT 01 | Aluguel de Imovel (diária) – Espaço p/ 100 pessoas com buffet | Audiências Públicas | Diária | 1 | 6 | 6 | 2500 | 15000 | 15000
8.1.3 | COT 02 | Cópias / panfletos | Material e divulgação e reprografia | Kit | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500
8.1.4 | B8959 | Escritório | Material de consumo / Expediente | ocupante x mês | 7.75 | 8 | 62 | 128.72 | 7980.64
8.2 |  | Veiculos
8.2.1 | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Logística da equipe |  | 1 | 4 | 4 | 5804.48 | 23217.92 | 12186.76
8.2.2 | COT 03 | Carros de som (180 horas) | Divulgação |  | 3 | 3 | 180 | 55 | 9900 | 9900
9 |  | Total dos custos indiretos - Soma do item 8 | [6 empty] | 57598.56 | 38586.76
10 |  | Remuneração da Empresa (12%) da soma item 7 + 9 |  | % | 12 | 716894.97 |  |  | 86027.3964 | 51353.25
11 |  | Despesas Fiscais (9,467%) da soma dos itens 7+9+10 |  | % | 9.467 | 802922.3664 |  |  | 76012.6604 | 53477.73
12 |  | Total Geral | [6 empty] | 878935.03 | 618363.45
Fonte de Preços: Tabela de consultoria do DNIT, data base JULHO 2022
________________________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________________
Responsável pelo Orçamento |  |  |  |  | Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Orçamento Participativo

## Utilização da Equipe
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SEPLAMA
OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURIDICA PARA A REVISAO/ELABORACAO DA MINUTA DE LEI DO PLANO DIRETOR (LEI COMPLEMENTAR N.341/07) E REVISÃO/ELABORACAO DA LEI DE PARCELAMENTOS, USO E OCUPACAO DO SOLO (LEI MUNICIPAL N.032/97) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
QUADRO 01
ETAPA | UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
| FUNÇÃO NO SERVIÇO | Nº | H/D | D
[5 empty] | P8061 | P8014 | P8066 | P8002 | P8021 | P8046 | P8034 | P8052 | P8147 | P8019 | P8155 | P8113 | P8026
RELATÓRIOS MENSAIS | Coordenador Geral | 1 | 2 | 30 | 0.25
| Arquiteto Urbanista | 2 | 4 | 30 |  | 1
| Engenheiro Civi | 2 | 4 | 30 |  |  | 1
| Advogado | 1 | 4 | 30 |  |  |  | 0.5
| Técnico Social | 1 | 4 | 30 |  |  |  |  | 0.5
| Economista | 1 | 4 | 30 | [5 empty] | 0.5
| Biólogo | 1 | 4 | 30 | [6 empty] | 0.5
| Especialista em Geoprocessamento | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 0.5
| Técnico de Nível Médio | 1 | 4 | 30 | [8 empty] | 0.5
| Técnico social Auxiliar | 1 | 4 | 30 | [9 empty] | 0.5
| Desenhista Cadista | 1 | 4 | 30 | [10 empty] | 0.5
| Motorista | 1 | 8 | 30 | [11 empty] | 1
| Auxiliar Administrativo | 1 | 4 | 30 | [12 empty] | 0.5
SUBTOTAIS DE UTIZAÇÃO POR PRODUTOS |  |  |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.25
________________________________________________ | [5 empty] | ________________________________________________
Responsável pelo Orçamento | [5 empty] | Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Orçamento Participativo

## Cronograma Fisico
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SEPLAMA
CRONOGRAMA FÍSICO
OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURIDICA PARA A REVISAO/ELABORACAO DA MINUTA DE LEI DO PLANO DIRETOR (LEI COMPLEMENTAR N.341/07) E REVISÃO/ELABORACAO DA LEI DE PARCELAMENTOS, USO E OCUPACAO DO SOLO (LEI MUNICIPAL N.032/97) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
DISCRIMINAÇÃO | 1ºMÊS | 2ºMÊS | 3ºMÊS | 4ºMÊS | 5ºMÊS | 6ºMÊS | 7ºMÊS | 8ºMÊS
RELATORIO
DESCRIÇÃO | R1P1 |  | R2P2 |  |  | R3P3 | R4P4 R5P5 R6P6 | R7P7 R8P8
QUANTIDADE | bar: 1ºMÊS; 3ºMÊS; 6ºMÊS to 8ºMÊS
MOBILIZAÇÃO POPULAR
DESCRIÇÃO |  | OFICINA (OSC) FORUM (FL) |  |  | OFICINA (OLC) | OFICINA (OPDP) | OFICINAS (OLPUOS) | FORUM (FV)
QUANTIDADE |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
Produto 1 – (Relatório R1P1) Plano de Trabalho;
Produto 2 – (Relatório R2P2) Estratégias de Construção Coletiva
Produto 3 – (Relatório R3P3) Diagnóstico Participativo
Produto 4 – (Relatório R4P4) texto Base do plano Diretor de Camaragibe
Produto 5 – (Relatório R5P5) Minuta de Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Camaragibe
Produto 6 – (Relatório R6P6) Minuta de Anteprojeto de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
Produto 7 – (Relatório R7P7) Resumo Preliminar das Propostas
Produto 8 – (Relatório R8P8) Plano de Ordenamento Urbano Territorial de Camaragibe
01 Fórum de Lançamento no município de Camaragibe (FL);
01 Oficina de sensibilização e capacitação (OFICINA 1 – OSC)
01 Oficina de Leitura Comunitária(OLC);
01 Oficina do Texto Base do Plano Diretor Participativo (OPDP );
02 Oficinas de análise e pactuação das propostas (OLPUOS)
01Fórum de Validação do Plano Diretor (FV)

## Cronograma Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SEPLAMA
OBJETO: CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURIDICA PARA A REVISAO/ELABORACAO DA MINUTA DE LEI DO PLANO DIRETOR (LEI COMPLEMENTAR N.341/07) E REVISÃO/ELABORACAO DA LEI DE PARCELAMENTOS, USO E OCUPACAO DO SOLO (LEI MUNICIPAL N.032/97) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | 1ºMÊS | 2ºMÊS | 3ºMÊS | 4ºMÊS | 5ºMÊS | 6ºMÊS | 7ºMÊS | 8ºMÊS
| 1 | PERCENTUAL | 10% |  | 15% |  |  | 25% | 40% | 10%
| 2 | PRODUTOS | R1P1 | OFICINA (OSC) FORUM (FL) | R2P2 |  | OFICINA (OLC) | R3P3 OFICINA (OPDP) | R4P4 R5P5 R6P6 OFICINAS (OLPUOS) | R7P7 R8P8 FORUM (FV)
| 3 | TOTAL | 87893.503 |  | 131840.2545 |  |  | 219733.7575 | 351574.012 | 87893.503
[9 empty] | TOTAL GERAL | 878935.03
0.1 | 10 % (dez por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 1 – (Relatório R1P1) Plano de Trabalho, para todos os produtos, etapas e atividades; |  | 8ºMÊS: 87893.503
0.15 | 15% (quinze por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 2 – (Relatório R2P2) Estratégias de Construção Coletiva |  | 8ºMÊS: 131840.2545
0.25 | 25% (vinte e cinco por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 3 – (Relatório R3P3) Diagnóstico Participativo |  | 8ºMÊS: 219733.7575
0.2 | 20% (vinte por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 4 – (Relatório R4P4) Texto Base do Plano Diretor de Camaragibe |  | 8ºMÊS: 175787.006
0.1 | 10% (dez por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 5 – (Relatório R5P5) Minuta de Anteprojeto de Lei do Plano Diretor de Camaragibe; |  | 8ºMÊS: 87893.503
0.1 | 10% (dez por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 6 – (Relatório R6P6) Minuta de Anteprojeto de Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo |  | 8ºMÊS: 87893.503
0.05 | 05% (cinco por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 7 – (Relatório R7P7) Resumo Preliminar das Propostas; |  | 8ºMÊS: 43946.7515
0.05 | 05% (cinco por cento) a serem pagos após a entrega e aprovação do Produto 8 – (Relatório R8P8) Plano de Ordenamento Urbano Territorial de Camaragibe. |  | 8ºMÊS: 43946.7515
| ________________________________________________ |  | 4ºMÊS: ________________________________________________
| Responsável pelo Orçamento |  | 4ºMÊS: Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Orçamento Participativo
878935.03
|  |  | 209899 |  | 157424 | 209899.088 |  |  | 157424 | 157424 | 1049495.44
157424.316
367323

## DNIT JULHO 2022 Mão Obra
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4269.87 | 79.99% | 3415.47 | 13.55% | 578.44 | 0.9% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.37 | 0% | 0 | 7.27% | 310.27 | 0.23% | 9.98 | 102% | 4356.08 | 8625.95
P8002 | Advogado pleno | mês | 5693.16 | 79.99% | 4553.96 | 10.16% | 578.44 | 0.68% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.37 | 0% | 0 | 5.45% | 310.27 | 0.18% | 9.98 | 96.51% | 5494.57 | 11187.73
P8003 | Advogado sênior | mês | 9637.48 | 79.99% | 7709.02 | 6% | 578.44 | 0.4% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.37 | 0% | 0 | 3.22% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.75% | 8649.63 | 18287.11
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3424.95 | 79.98% | 2739.27 | 16.89% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4% | 13.54 | 0.1% | 3.38 | 0% | 0 | 9.06% | 310.27 | 0.29% | 9.98 | 106.7% | 3654.88 | 7079.83
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4566.6 | 79.98% | 3652.36 | 12.67% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.38 | 0% | 0 | 6.79% | 310.27 | 0.22% | 9.98 | 99.73% | 4554.44 | 9121.04
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8252.52 | 79.98% | 6600.36 | 7.01% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.38 | 0% | 0 | 3.76% | 310.27 | 0.12% | 9.98 | 90.91% | 7502.44 | 15754.95
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 10302 | 79.74% | 8214.81 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.52 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 88.86% | 9154.57 | 19456.57
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11306.76 | 79.74% | 9016.01 | 5.12% | 578.44 | 0.34% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.52 | 0% | 0 | 2.74% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.05% | 9955.77 | 21262.53
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 13772.62 | 79.74% | 10982.29 | 4.2% | 578.44 | 0.28% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.52 | 0% | 0 | 2.25% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 86.56% | 11922.05 | 25694.67
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2440.55 | 80.66% | 1968.55 | 23.7% | 578.44 | 1.58% | 38.55 | 0% | 0 | 2.97% | 72.6 | 0.18% | 4.35 | 0% | 0 | 12.71% | 310.27 | 0.41% | 9.98 | 122.2% | 2982.74 | 5423.29
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3254.07 | 80.66% | 2624.73 | 17.78% | 578.44 | 1.18% | 38.55 | 0% | 0 | 0.73% | 23.79 | 0.13% | 4.35 | 0% | 0 | 9.53% | 310.27 | 0.31% | 9.98 | 110.3% | 3590.11 | 6844.18
P8021 | Assistente social sênior | mês | 5829.26 | 80.66% | 4701.88 | 9.92% | 578.44 | 0.66% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.35 | 0% | 0 | 5.32% | 310.27 | 0.17% | 9.98 | 96.81% | 5643.48 | 11472.74
P8025 | Auxiliar | mês | 1340.27 | 81.44% | 1091.51 | 43.16% | 578.44 | 0% | 0 | 0.19% | 2.49 | 10.34% | 138.62 | 0.28% | 3.81 | 0% | 0 | 23.15% | 310.27 | 0.74% | 9.98 | 159.3% | 2135.12 | 3475.39
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1611.52 | 80.69% | 1300.34 | 35.89% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.59% | 122.34 | 0.28% | 4.52 | 0% | 0 | 19.25% | 310.27 | 0.62% | 9.98 | 144.3% | 2325.89 | 3937.41
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1515.66 | 80.64% | 1222.23 | 38.16% | 578.44 | 0% | 0 | 0.34% | 5.12 | 8.45% | 128.09 | 0.26% | 3.91 | 0% | 0 | 20.47% | 310.27 | 0.66% | 9.98 | 149% | 2258.05 | 3773.71
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1340.27 | 80.69% | 1081.46 | 43.16% | 578.44 | 3.35% | 44.89 | 0.16% | 2.16 | 10.34% | 138.62 | 0.3% | 4.03 | 0% | 0 | 23.15% | 310.27 | 0.74% | 9.98 | 161.9% | 2169.85 | 3510.12
P8032 | Biólogo júnior | mês | 2879.75 | 80.1% | 2306.68 | 20.09% | 578.44 | 1.34% | 38.55 | 0% | 0 | 1.61% | 46.25 | 0.12% | 3.33 | 0% | 0 | 10.77% | 310.27 | 0.35% | 9.98 | 114.4% | 3293.49 | 6173.24
P8033 | Biólogo pleno | mês | 3839.66 | 80.1% | 3075.57 | 15.06% | 578.44 | 1% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.33 | 0% | 0 | 8.08% | 310.27 | 0.26% | 9.98 | 104.6% | 4016.14 | 7855.8
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6366.22 | 80.1% | 5099.35 | 9.09% | 578.44 | 0.61% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.33 | 0% | 0 | 4.87% | 310.27 | 0.16% | 9.98 | 94.87% | 6039.92 | 12406.14
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3741.82 | 80.13% | 2998.32 | 15.46% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.24 | 0% | 0 | 8.29% | 310.27 | 0.27% | 9.98 | 104.2% | 3900.26 | 7642.08
P8040 | Contador júnior | mês | 3626.55 | 80.09% | 2904.51 | 15.95% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 1.44 | 0.09% | 3.11 | 0% | 0 | 8.56% | 310.27 | 0.28% | 9.98 | 105% | 3807.75 | 7434.3
P8041 | Contador pleno | mês | 4835.41 | 80.09% | 3872.68 | 11.96% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.11 | 0% | 0 | 6.42% | 310.27 | 0.21% | 9.98 | 98.74% | 4774.48 | 9609.88
P8042 | Contador sênior | mês | 8975.07 | 80.09% | 7188.14 | 6.45% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 3.46% | 310.27 | 0.11% | 9.98 | 90.14% | 8089.94 | 17065.01
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 14335.68 | 79.79% | 11438.44 | 4.03% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.59 | 0% | 0 | 2.16% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 86.08% | 12339.72 | 26675.41
P8045 | Economista júnior | mês | 4487.48 | 79.79% | 3580.56 | 12.89% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.35 | 0% | 0 | 6.91% | 310.27 | 0.22% | 9.98 | 99.89% | 4482.6 | 8970.08
P8046 | Economista pleno | mês | 5983.31 | 79.79% | 4774.08 | 9.67% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.35 | 0% | 0 | 5.19% | 310.27 | 0.17% | 9.98 | 94.87% | 5676.12 | 11659.43
P8047 | Economista sênior | mês | 11298.96 | 79.79% | 9015.44 | 5.12% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.35 | 0% | 0 | 2.75% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 87.77% | 9917.48 | 21216.45
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 10302 | 88.82% | 9150.24 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.26 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 97.95% | 10090.74 | 20392.74
P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | mês | 10736.78 | 88.82% | 9536.4 | 5.39% | 578.44 | 0.36% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.26 | 0% | 0 | 2.89% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 97.58% | 10476.91 | 21213.68
P8053 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior | mês | 13753.33 | 88.82% | 12215.71 | 4.21% | 578.44 | 0.28% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.26 | 0% | 0 | 2.26% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 95.66% | 13156.21 | 26909.55
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 10302 | 79.3% | 8169.49 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.59 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 88.42% | 9109.32 | 19411.32
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 10618.45 | 79.3% | 8420.43 | 5.45% | 578.44 | 0.36% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.59 | 0% | 0 | 2.92% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.15% | 9360.27 | 19978.72
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12685.51 | 79.3% | 10059.61 | 4.56% | 578.44 | 0.3% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.59 | 0% | 0 | 2.45% | 310.27 | 0.08% | 9.98 | 86.71% | 10999.44 | 23684.95
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 10302 | 80.04% | 8245.72 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.02 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.17% | 9185.98 | 19487.98
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 10929.35 | 80.04% | 8747.85 | 5.29% | 578.44 | 0.35% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.02 | 0% | 0 | 2.84% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.64% | 9688.12 | 20617.47
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13338.64 | 80.04% | 10676.25 | 4.34% | 578.44 | 0.29% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.02 | 0% | 0 | 2.33% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 87.09% | 11616.51 | 24955.15
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20267.89 | 79.94% | 16202.15 | 2.85% | 578.44 | 0.17% | 35.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.42 | 0% | 0 | 1.53% | 310.27 | 0.05% | 9.98 | 84.56% | 17139.47 | 37407.36
P8061 | Engenheiro / Arquiteto coordenador | mês | 16889.91 | 79.94% | 13501.79 | 3.42% | 578.44 | 0.21% | 35.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.42 | 0% | 0 | 1.84% | 310.27 | 0.06% | 9.98 | 85.49% | 14439.11 | 31329.02
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 10302 | 80.04% | 8245.72 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.17% | 9186.07 | 19488.07
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 10476.47 | 80.04% | 8385.37 | 5.52% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 2.96% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.02% | 9325.72 | 19802.19
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 11326.49 | 80.04% | 9065.72 | 5.11% | 578.44 | 0.34% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 2.74% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.34% | 10006.08 | 21332.57
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 10302 | 79.94% | 8235.42 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.42 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.07% | 9176.08 | 19478.08
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 10987.76 | 79.94% | 8783.62 | 5.26% | 578.44 | 0.35% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.42 | 0% | 0 | 2.82% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.5% | 9724.28 | 20712.04
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14253.45 | 79.94% | 11394.21 | 4.06% | 578.44 | 0.27% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.42 | 0% | 0 | 2.18% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 86.54% | 12334.87 | 26588.33
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 10302 | 80.04% | 8245.72 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.17% | 9186.07 | 19488.07
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 10476.47 | 80.04% | 8385.37 | 5.52% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 2.96% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.02% | 9325.72 | 19802.19
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 11326.49 | 80.04% | 9065.72 | 5.11% | 578.44 | 0.34% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.11 | 0% | 0 | 2.74% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.34% | 10006.08 | 21332.57
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10302 | 80.48% | 8291.05 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.48 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.61% | 9231.77 | 19533.77
P8081 | Geólogo pleno | mês | 11247.88 | 80.48% | 9052.3 | 5.14% | 578.44 | 0.34% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.48 | 0% | 0 | 2.76% | 310.27 | 0.09% | 9.98 | 88.84% | 9993.02 | 21240.9
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14894.62 | 80.48% | 11987.19 | 3.88% | 578.44 | 0.26% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.48 | 0% | 0 | 2.08% | 310.27 | 0.07% | 9.98 | 86.8% | 12927.91 | 27822.53
P8086 | Historiador/Sociólogo júnior | mês | 3044.82 | 79.99% | 2435.55 | 19% | 578.44 | 1.27% | 38.55 | 0% | 0 | 1.19% | 36.34 | 0.09% | 2.77 | 0% | 0 | 10.19% | 310.27 | 0.33% | 9.98 | 112.1% | 3411.9 | 6456.72
P8087 | Historiador/Sociólogo pleno | mês | 4059.76 | 79.99% | 3247.4 | 14.25% | 578.44 | 0.95% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.77 | 0% | 0 | 7.64% | 310.27 | 0.25% | 9.98 | 103.1% | 4187.41 | 8247.17
P8088 | Historiador/Sociólogo sênior | mês | 6926.54 | 79.99% | 5540.54 | 8.35% | 578.44 | 0.56% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.77 | 0% | 0 | 4.48% | 310.27 | 0.14% | 9.98 | 93.56% | 6480.55 | 13407.09
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2525.24 | 79.93% | 2018.42 | 22.91% | 578.44 | 1.58% | 39.82 | 0% | 0 | 2.67% | 67.52 | 0.12% | 2.95 | 0% | 0 | 12.29% | 310.27 | 0.4% | 9.98 | 119.9% | 3027.4 | 5552.64
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3366.98 | 79.93% | 2691.23 | 17.18% | 578.44 | 1.18% | 39.82 | 0% | 0 | 0.51% | 17.01 | 0.09% | 2.95 | 0% | 0 | 9.22% | 310.27 | 0.3% | 9.98 | 108.4% | 3649.7 | 7016.69
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6710.18 | 79.93% | 5363.45 | 8.62% | 578.44 | 0.59% | 39.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.95 | 0% | 0 | 4.62% | 310.27 | 0.15% | 9.98 | 93.96% | 6304.91 | 13015.08
P8098 | Laboratorista | mês | 2020.88 | 80.64% | 1629.64 | 28.62% | 578.44 | 2.14% | 43.22 | 0% | 0 | 4.84% | 97.78 | 0.19% | 3.91 | 0% | 0 | 15.35% | 310.27 | 0.49% | 9.98 | 132.3% | 2673.23 | 4694.12
P8102 | Médico veterinário | mês | 10302 | 79.54% | 8194.21 | 5.61% | 578.44 | 0.37% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.8 | 0% | 0 | 3.01% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 88.66% | 9134.25 | 19436.25
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4207.92 | 80.07% | 3369.28 | 13.75% | 578.44 | 0.95% | 39.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.42 | 0% | 0 | 7.37% | 310.27 | 0.24% | 9.98 | 102.5% | 4311.21 | 8519.13
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 5610.56 | 80.07% | 4492.38 | 10.31% | 578.44 | 0.71% | 39.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.42 | 0% | 0 | 5.53% | 310.27 | 0.18% | 9.98 | 96.86% | 5434.3 | 11044.86
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 9891.03 | 80.07% | 7919.75 | 5.85% | 578.44 | 0.4% | 39.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.42 | 0% | 0 | 3.14% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 89.59% | 8861.67 | 18752.7
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 1969.29 | 80.76% | 1590.4 | 29.37% | 578.44 | 2.37% | 46.62 | 0% | 0 | 5.12% | 100.87 | 0.17% | 3.32 | 0% | 0 | 15.76% | 310.27 | 0.51% | 9.98 | 134.1% | 2639.91 | 4609.2
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1812.92 | 80.45% | 1458.5 | 31.91% | 578.44 | 2.55% | 46.3 | 0% | 0 | 6.08% | 110.26 | 0.24% | 4.41 | 0% | 0 | 17.11% | 310.27 | 0.55% | 9.98 | 138.9% | 2518.15 | 4331.07
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4583.34 | 82.06% | 3761.09 | 12.62% | 578.44 | 0.84% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.97 | 0% | 0 | 6.77% | 310.27 | 0.22% | 9.98 | 102.6% | 4704.3 | 9287.64
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6111.12 | 82.06% | 5014.79 | 9.47% | 578.44 | 0.63% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 5.97 | 0% | 0 | 5.08% | 310.27 | 0.16% | 9.98 | 97.49% | 5958 | 12069.12
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10060.71 | 82.06% | 8255.82 | 5.75% | 578.44 | 0.38% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 5.97 | 0% | 0 | 3.08% | 310.27 | 0.1% | 9.98 | 91.44% | 9199.03 | 19259.74
P8123 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior | mês | 3027.35 | 82.95% | 2511.19 | 19.11% | 578.44 | 1.27% | 38.55 | 0% | 0 | 1.24% | 37.39 | 0.17% | 5.26 | 0% | 0 | 10.25% | 310.27 | 0.33% | 9.98 | 115.3% | 3491.07 | 6518.42
P8124 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno | mês | 4036.47 | 82.95% | 3348.25 | 14.33% | 578.44 | 0.95% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.13% | 5.26 | 0% | 0 | 7.69% | 310.27 | 0.25% | 9.98 | 106.3% | 4290.74 | 8327.21
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 5833.23 | 82.95% | 4838.66 | 9.92% | 578.44 | 0.66% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 5.26 | 0% | 0 | 5.32% | 310.27 | 0.17% | 9.98 | 99.11% | 5781.16 | 11614.39
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2565.03 | 79.68% | 2043.82 | 22.55% | 578.44 | 1.5% | 38.55 | 0% | 0 | 2.54% | 65.13 | 0.08% | 2.05 | 0% | 0 | 12.1% | 310.27 | 0.39% | 9.98 | 118.8% | 3048.24 | 5613.27
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3420.04 | 79.68% | 2725.09 | 16.91% | 578.44 | 1.13% | 38.55 | 0% | 0 | 0.4% | 13.83 | 0.06% | 2.05 | 0% | 0 | 9.07% | 310.27 | 0.29% | 9.98 | 107.5% | 3678.21 | 7098.25
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5306.97 | 79.68% | 4228.59 | 10.9% | 578.44 | 0.73% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.05 | 0% | 0 | 5.85% | 310.27 | 0.19% | 9.98 | 97.38% | 5167.89 | 10474.86
P8135 | Secretária | mês | 2254.2 | 80.18% | 1807.42 | 25.66% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.72% | 83.78 | 0.16% | 3.52 | 0% | 0 | 13.76% | 310.27 | 0.44% | 9.98 | 123.9% | 2793.41 | 5047.61
P8139 | Sondador | mês | 1786.56 | 80.38% | 1436.04 | 32.38% | 578.44 | 2.42% | 43.22 | 0% | 0 | 6.26% | 111.84 | 0.22% | 3.9 | 0% | 0 | 17.37% | 310.27 | 0.56% | 9.98 | 139.6% | 2493.69 | 4280.25
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2474.6 | 80.57% | 1993.78 | 23.38% | 578.44 | 1.75% | 43.22 | 0% | 0 | 2.85% | 70.56 | 0.14% | 3.44 | 0% | 0 | 12.54% | 310.27 | 0.4% | 9.98 | 121.6% | 3009.69 | 5484.29
P8147 | Técnico de obras | mês | 3002.66 | 80.32% | 2411.74 | 19.26% | 578.44 | 1.44% | 43.22 | 0% | 0 | 1.29% | 38.87 | 0.14% | 4.09 | 0% | 0 | 10.33% | 310.27 | 0.33% | 9.98 | 113.1% | 3396.61 | 6399.27
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4012.52 | 81.04% | 3251.75 | 14.42% | 578.44 | 1.08% | 43.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.37 | 0% | 0 | 7.73% | 310.27 | 0.25% | 9.98 | 104.6% | 4197.03 | 8209.55
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2307.98 | 79.92% | 1844.54 | 25.06% | 578.44 | 1.87% | 43.22 | 0% | 0 | 3.49% | 80.55 | 0.14% | 3.15 | 0% | 0 | 13.44% | 310.27 | 0.43% | 9.98 | 124.4% | 2870.15 | 5178.13
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3090.37 | 80.41% | 2484.97 | 18.72% | 578.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.09% | 33.61 | 0.13% | 4.09 | 0% | 0 | 10.04% | 310.27 | 0.32% | 9.98 | 110.7% | 3421.37 | 6511.74
P8163 | Topógrafo | mês | 2161.15 | 80.69% | 1743.83 | 26.77% | 578.44 | 2% | 43.22 | 0% | 0 | 4.13% | 89.36 | 0.19% | 4.03 | 0% | 0 | 14.36% | 310.27 | 0.46% | 9.98 | 128.6% | 2779.13 | 4940.29
P8167 | Arquivista júnior | mês | 1906.41 | 80.5% | 1534.66 | 30.34% | 578.44 | 2.02% | 38.55 | 0% | 0 | 5.49% | 104.65 | 0.22% | 4.21 | 0% | 0 | 16.28% | 310.27 | 0.52% | 9.98 | 135.4% | 2580.76 | 4487.16
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2541.87 | 80.5% | 2046.21 | 22.76% | 578.44 | 1.52% | 38.55 | 0% | 0 | 2.62% | 66.52 | 0.17% | 4.21 | 0% | 0 | 12.21% | 310.27 | 0.39% | 9.98 | 120.2% | 3054.18 | 5596.06
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4177.04 | 80.5% | 3362.52 | 13.85% | 578.44 | 0.92% | 38.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 4.21 | 0% | 0 | 7.43% | 310.27 | 0.24% | 9.98 | 103% | 4303.97 | 8481.01
P8173 | Administrador júnior | mês | 3741.82 | 80.08% | 2996.45 | 15.46% | 578.44 | 1.17% | 43.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.4 | 0% | 0 | 8.29% | 310.27 | 0.27% | 9.98 | 105.4% | 3942.32 | 7684.14
P8174 | Administrador pleno | mês | 3929.32 | 80.08% | 3146.6 | 14.72% | 578.44 | 1.11% | 43.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.4 | 0% | 0 | 7.9% | 310.27 | 0.25% | 9.98 | 104.2% | 4092.46 | 8021.78
P8175 | Administrador sênior | mês | 6695.91 | 80.08% | 5362.08 | 8.64% | 578.44 | 0.65% | 43.78 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.4 | 0% | 0 | 4.63% | 310.27 | 0.15% | 9.98 | 94.21% | 6307.95 | 13003.86
Fonte: FGV IBRE

## DNIT JULHO 2022 - C Gerais
2022-07-01
Tabela 1 - Custos de veículos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2022
Item | Código | Tipo | Unidade | Custo unitário (R$ / un) |  | Mês
|  |  |  | Produtivo | Improdutivo
Veículos | E8889 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | hora | 32.98 | 5.66 | 5804.48
| E8891 | Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) | hora | 88.97 | 22.95
| E8887 | Van furgão - 93 kW (com motorista) | hora | 79.81 | 38.91
Fonte: FGV IBRE
Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2022
Item | Código | Tipo |  | Unidade | Custo unitário (R$ / un)
Imóveis | B8951 | Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 45.61
| B8952 | Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) |  | m² x mês | 29.82
Mobiliário | B8953 | Escritório |  | ocupante x mês | 478.1
| B8954 | Residência |  | ocupante x mês | 42.1
Cesta das Instalações | B8955 | Laboratório de asfalto |  | mês | 5668.86
| B8956 | Laboratório de concreto |  | mês | 4059.65
| B8957 | Laboratório de solos |  | mês | 4496.34
| B8958 | Topografia |  | mês | 2964.73
Custos Diversos | B8959 | Escritório |  | ocupante x mês | 128.72
| B8960 | Residência |  | ocupante x mês | 197.45
Fonte: FGV IBRE