## CONSOLIDADO_2017_
UNIDADE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		___________________________________________________	___________________________________________________			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2017
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
Concorrência Nº 002/2015 – processo licitatório nº 012/2015	Obras de pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Camaragibe-PE – Lote 01 ao 06	1014172-53/2013 1005403-54/2013 1008644-99/2013 1009953-58/2013 1010722-98/2013 1005612-95/2013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 9.245.700,00	R$ 754.300,00	07.791.333/0001-25	CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENG CIVIL LTDA	043/2015	01/06/2015	360 dias	R$10.688.004,54	26/05/2016	360 dias	-R$ 2.465.146,80		449051	R$ 3.466.422,64	R$ 340.994,64	R$ 2.951.974,22	Em Andamento
Concorrência Nº 007/2015 – processo licitatório nº 065/2015	Serviços de Recapeamento em diversas ruas do município de Camaragibe-PE	801330/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R$ 3.954.600,00	R$ 343.878,26	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	042/2016	08/09/2016	360 dias	R$3.874.373,50	02/09/2017		R$962.527,49		449051	R$ 1.648.748,49		R$962.527,49	Em Andamento
TP Nº 003/2015 – processo licitatório nº 017/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE		FEM 14 - I	R$4.432.702,30	R$ 831.497,41	05.623.631/0001-80	JEPAC ENGENHARIA LTDA	022/2015	18/05/2015	180 dias	R$4.724.011,55	24/07/2016	360 dias	R$ 242.626,21		449051	R$ 4.260.949,82		R$ 2.960.896,56	Em Andamento
Concorrência nº 004/2013 – processo licitatório nº 058/2013	Construção do mercado público de Camaragibe-PE	004/2015	SEPLAG	R$ 6.000.000,00	R$ 600.000,00	07.826.791/0001-52	USINA DE OBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	04/01/2014	360 dias	R$ 15.020.776,69	27/03/2015	602 dias	R$ 3.735.568,46		449051	R$ 7.223.041,13		R$ 7.223.041,13	Paralisada por reajuste Contratual
Concorrência Nº 004/2017 – processo licitatório nº 047/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORMA DE EMPREITADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CRONOGRAMA FÍSIC-FINANCEIRO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 1 e 2	822850/2015 e 821449/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.932.055,14	150.000,00	12.020.437/0001-76	SENTRA - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	177/2017	18/10/2017	180 dias	R$ 5.665.510,41	18/04/2017	180 dias	-R$ 50.715,84			R$ 428.895,97			Em Andamento
Convite 016/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAIS E HORIZONTAIS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE					12.020.437/0001-76	SENTRA - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	148/2017	22/08/2017	30 dias	R$ 74.430,85					R$ 64.185,17	R$ 64.185,17	R$ 64.185,17	ENCERRADA
Tomada de Preço Nº 004/2017 – processo licitatório nº 045/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB FORMA DE EMPREITADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO (PMF E CBUQ), PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO BÁSICO		SEINFRA			03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS EIRELI	067/2017	27/06/2017	360 dias	R$ 1.344.562,18					R$ 496.445,42	R$ 496.445,42	R$ 496.445,42	Em Andamento
PL: 034/2017 Concorrência Pública Nº 003/2017	Contratação de empresa para realização de serviços de engenharia, destinado a limpeza e manutenção de microdrenagem e macrodrenagem no município de Camaragibe-PE, conforme especificações constantes na planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro		SEINFRA			12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	102/2017	25/07/2017	90 DIAS	R$ 1.981.137,73					R$ 425.386,99	R$ 425.386,99	R$ 425.386,99	Em Andamento
Dispensa de Licitações Nº 019/2017	Serviços Emergenciais de manutenção preventiva de iluminação pública em diversos bairros no Município de Camaragibe-PE.		SEINFRA			12.644.934/0001-45	PRISMA ENGENHARIA LTDA - EPP	163/2017	19/09/2017	90 DIAS	R$ 636.206,78		90 DIAS				R$ 453.458,34	R$ 453.458,34	R$ 453.458,34	Em Andamento
Convite Nº 005/2017; Tipo: "Menor Preço" GLOBAL ofertado	Contratação de empresa sob forma de empreitada para a realização de obras/serviços de engenharia, destinado a pavimentação de ruas do município		SEINFRA			07.423.457/0001-14	ESFERA CONSTRUÇÕES LTDA ME	044/2017	05/05/2017	90 DIAS	R$ 94.794,53			R$ 22.913,18			R$ 117.707,71	R$ 117.707,71	R$ 117.707,71
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017; DISPENSA Nº 009/2017	Serviços Emergenciais de manutenção preventiva de iluminação pública em diversos bairros no Município de Camaragibe-PE.		SEINFRA			12.644.934/0001-45	LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	029/2017	24/03/2017	90 DIAS	R$ 360.150,50		90 DIAS				R$ 337.469,74	R$ 337.469,74	R$ 337.469,74	ENCERRADA
Dispensa de Licitações Nº 001/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA E OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE		SEINFRA			40.829988/0001-10	BANDEIRA E CASTRO/CAMARÁ AMBIENTAL LTDA	001/2017	10/01/2017	90 DIAS	R$ 2.724.298,49	10/04/2017	270 DIAS	8.172.895,47			R$ 10.540.073,27	R$ 9.616.770,72	R$ 9.616.770,72	ENCERRADA
Dispensa de Licitações Nº 004/2017; Tipo: "Menor Preço" GLOBAL ofertado	Execução de Serviços Emergenciais de manutenção preventiva e preditiva dos prédios públicos, vinculados a Secretaria de Educação, precisamente nas escolas municipais.		SEINFRA			08.207.284/0001-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	010/2017	07/02/2017	90 DIAS	R$ 1.059.958,62	07/04/2017					R$ 1.116.900,84	R$ 922.614,06	R$ 922.614,06
Convite Nº 001/2017; Tipo: "Menor Preço" GLOBAL ofertado	Econtratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a realizar os serviços de retirada dos postes do canteiro central da Avenida Padre Ozéas Cavalcante, nesta municipalidade.		SEINFRA			08.207.284/0001-01	C A CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	016/2017	13/02/2017	60 DIAS	R$ 139.358,64	15/04/2017					R$ 131.288,60	R$ 131.288,60	R$ 131.288,60
Processo Licitatório Nº 014/2017; Tipo: CONVITE Nº 006/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado Construção do Muro de Arrimo		SEINFRA			17.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA ME	035/2017	28/03/2017	90 DIAS	R$ 144.442,02					R$ 143.897,48
Processo Licitatório Nº 059/2017; Tipo: CONVITE Nº 013/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado	Contratação de empresa sob forma de empreitada para realização de obras/serviços de engenharia, destinado a reforma do centro de referência de assistência social - Cras, no bairro de Vera Cruz deste Município e a empresa C & M Construtora de Serviços LTDA		SEINFRA			17.331.335/0001-95	C & C CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	080/2017	11/07/2017	90 DIAS	R$ 114.219,06	07/04/2017	90 DIAS	35.259,01			R$ 14.390,50	R$ 14.390,50	R$ 14.390,50
Processo Licitatório Nº 059/2017; Tipo: CONVITE Nº 013/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado	COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ( LIXO HOSPITALAR)		SEINFRA			11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	003/2017	01/02/2016	120 DIAS	R$ 180.389,76					R$ 165.018,92	R$ 153.712,50	R$ 153.712,50
Processo Licitatório Nº 021/2017; Tipo: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017"Menor Preço" GLOBAL ofertado	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSCAR STEINER - ACESSO A ESTRADA DOS MACACOS - ALDEIA.		SEINFRA			03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	049/2017	01/06/2017	120 DIAS	R$ 400.527,47			98.910,26			R$ 499.437,73	R$ 499.437,73	R$ 499.437,73
PL: 007/2017 CONVITE Nº 002/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM FORMA DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE DESTINO FINAL DE ESGOTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE CAMARAGIBE		SEINFRA			22.289.908/0001-08	SJA CONSTRUTORA LTDA ME	021/2017	13/03/2017	60 DIAS	R$ 91.510,82			22.211,85			R$ 113.436,81	R$ 113.436,81	R$ 113.436,81
PL: 122/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE		SEINFRA			04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS LTDA EPP	122/2017	06/12/2017	360 DIAS	R$ 1.403.143,68					R$ 227.328,78
PL: 080/2017 CARTA CONVITE Nº 015/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA AVENIDA MANOEL HONORATO DA COSTA COM PE-027 MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE		SEINFRA			10.272.663/0001-19	PRONTO ENGENHARIA CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	147/2017	18/08/2017	90 DIAS	R$ 134.540,55					R$ 98.633,16	R$ 98.633,16	R$ 98.633,16

						125725,37